BŪVDARBU ORGANIZĒŠANAS

SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS

1.Būvlaukuma organizēšana

1.1.Novietne. Vispārējs apraksts

1.1.1.Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka (kadastra apzīmējums 4201 005 0802 001) atrodas Niniera ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā. Darbu Pasūtītājs ir SIA “CDzP”. Būvniecības darbi notiek ēkai atvēlētajā teritorijā.

1.2.Darbu organizācijas projekta uzdevums, saturs

1.2.1.Paskaidrojuma raksts daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Niniera ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, fasādes vienkāršotai atjaunošanai ir izstrādāta, pamatojoties uz 2024. gada 4.aprīlī noslēgtā Pakalpojuma līguma nr.PD/4-CN4/2024 ar SIA “CDzP” par projektēšanas darbu veikšanu un Pasūtītāja projektēšanas uzdevuma pamata, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

1.2.2.Darbu organizēšanas projekts izstrādāts Paskaidrojuma raksta “Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Niniera ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, fasādes vienkāršota atjaunošana” ietvaros un iekļauj sevī daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Niniera ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā energoefektivitātes paaugstināšanas darbus, atbilst Būvniecības likuma, Darba aizsardzības likuma un celtniecības normu un noteikumu prasībām:

  - MK 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 2016. gada 01. janvāra redakcijā;

  - MK 2014. gada 02. septembra noteikumi Nr. 529 un 2017.gada 24. janvāra grozījumiem “Ēku būvnoteikumi”;

  - LBN 310 – 14 “Darbu veikšanas projekts”;

  - MK 2009. gada 28. aprīļa noteikumiem Nr. 359 “Darba aizsardzības prasības darba vietās”;

  - MK 2016. gada 19. aprīļa noteikumiem Nr. 238 un izmaiņām no 2016. gada 26. oktobra “Ugunsdrošības noteikumi”;

  - MK 2002. gada 09. decembra noteikumiem Nr. 526 “Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu”;

  - MK 2003. gada 25. februāra noteikumiem Nr.92 un to grozījumi no 2014. gada 01. jūlija “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”;

  - MK 2018. gada 28. augusta noteikumiem Nr. 545 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana"”.

1.2.3.Darba aizsardzības pasākumi veicami atbilstoši būvlaukuma darba aizsardzības plānam. Ja darba aizsardzības plāna kādā jomā nav noteiktas konkrētas prasības, tad galvenais būvuzņēmējs darbus organizē/koordinē, ievērojot sekojošu normatīvu prasības:

  - 2001. gada 20. jūnija likums „Darba aizsardzības likums” 2010. gada 28. aprīļa redakcijā;

  - MK 2007. gada 02. oktobra noteikumi Nr.660 un to 2015. gada 07. aprīļa grozījumi „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība”;

  - MK 2003. gada 25. februāra noteikumi Nr.92 un to grozījumi no 2014. gada 01. jūlija „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”;

  - MK 2016. gada 19. aprīļa noteikumiem Nr. 238 un izmaiņām no 2016. gada 26. oktobra “Ugunsdrošības noteikumi”.

1.3.Īpašie būvniecības apstākļi

1.3.1.Būvdarbu organizēšanas, sagatavošanas un veikšanas periodā jārēķinās, ka atjaunojamā ēka ir apdzīvojama un tās pamatfunkcija ne uz brīdi nevar tikt pārtraukta, jārēķinās ar cilvēku kustību pie ieejām un blakus esošajiem celiņiem un gājēju ietvēm.

1.3.2.Veicot ieejas mezglu pārbūvi, jāatrisina iedzīvotāju piekļuve ēkai un iekļūšana tajā. Darbuzņēmējs ir atbildīgs par Pasūtītāja un ēkas iedzīvotāju savlaicīgu informēšanu cilvēku kustības organizācijas izmaiņu, kā arī citos gadījumos, kad ēkas iedzīvotājiem jārēķinās ar neērtībām veicamo būvdarbu dēļ.

1.3.3.Būvuzņēmējam jānodrošina, lai nepiederošas personas nenokļūst uz fasādes sastatnēm, sastatnes norobežot ar žogu un uzstādīt brīdinošas zīmes.

1.4.Būvdarbu ilgums

1.4.1.Noteikts pēc projekta darbietilpības un pieņemtā strādnieku skaita. Plānotais būvdarbu laiks – 10 (desmit) mēneši. Izvērstu kalendāro darbu veikšanas grafiku sastāda būvuzņēmējs un iekļauj Darbu veikšanas projekta sastāvā.

1.5.Sagatavošanās darbi

1.5.1.Pirms ēkas siltināšanas darbu uzsākšanas, pārbaudīt un nepieciešamības gadījumā salabot esošos piebraucamos ceļus.

1.5.2.Ustādīt būvžogu ap sastatnēm un pagaidu būvēm (skatīt lapu DOP – 1).

1.5.3.Uzstādīt ugunsdzēsības inventāra un darba aizsardzības informācijas stendu.

1.5.4.Uzstādīt būvtāfeli un brīdinošos plakātus.

1.5.5.Ja darbus plānots veikt arī diennakts tumšajā laikā, ierīkot būvlaukuma apgaismojumu.

1.5.6.Uzstādīt pagaidu būves, sadzīves atkritumu, būvgružu, būvmateriālu, strādnieku dzīvojamos konteinerus un atbilstošas WC telpas atbilstoši normatīviem.

1.5.7.Uzstādīt fasādes sastatnes, uzsākot darbus augstumā.

1.6.Būvlaukuma norobežošana un apsardze

1.6.1.Būvlaukuma pagaidu nožogojums paredzēts tikai zonā ap sastatnēm un pagaidu būvēm.

1.6.2.Būvlaukumā apsardzes postenis netiek paredzēts.

1.6.3.Īslaicīgas bīstamās zonas, kur nav pieļaujama cilvēku nokļūšana, norobežot ar signāl lentām.

1.7.Piebraucamie – pagaidu ceļi un laukumi

1.7.1.Iebrauktuvei būvlaukumā izveidot iebraukšanas vārtus (skatīt lapā DOP – 1).

1.7.2.Izveidojot materiālu īslaicīgas nokraušanas laukumus, pēc iespējas saudzēt esošos zālājus un apstādījumus.

1.7.3.Darbu noslēgumā, būvlaukuma robežās, vietās, kur darbu rezultātā bojāts ceļu iesegums vai zaļā zona, atjaunot to sākotnējā veidā.

1.8.Pagaidu ēkas un būves. Materiāli tehniskie resursi

1.8.1.Pie ēkas, kurai tiks veikti siltināšanas darbi, izvietot būvtāfeli ar informāciju par objektu, Pasūtītāju, projekta izstrādāšanas atbildīgo organizāciju, kā arī atbildīgo amatpersonu kontakttālruņu numuriem.

1.8.2.Strādnieku sadzīves vajadzībām paredzēts uzstādīt pagaidu būvi – konteineru.

1.8.3.Rokas instrumentus, iekārtas un sīkas būvdetaļas uzglabāt konteinerā, kas atrodas iežogotā teritorijā.

1.8.4.Vadoties pēc aprēķina 1gab./10 strādniekiem, būvlaukumu nodrošināt ar bioloģiskajām tualetēm (skatīt būvlaukuma ģenerālplānu lapu DOP-1).

1.8.5.Būvlaukuma teritorijā uzstādīt ugunsdzēsības piederumu un darba aizsardzības informācijas stendu (skatīt norādes būvlaukuma ģenerālplānā lapā DOP-1).

1.8.6.Materiāli tehniskie resursi:

  - sadzīves telpa strādājošajiem (konteiners) – 1gab.;

  - slēgta noliktava (konteiners) – 1gab;

  - būvgružu konteiners – 1gab.;

  - sadzīves atkritumu konteineri – 1gab;

  - bioloģiskā tualete – 1gab.;

  - sastatnes ar aprīkojumu (komplekts, ko projektē un montē licencēts komersants);

  - ugunsdzēsības inventāra un darba aizsardzības informācijas stends;

  - informācijas stends – būvtāfele;

  - būvžogs.

1.8.7.Būvlaukuma un sadzīves vajadzībām nepieciešamo ūdeni paredzēts ņemt no ēkas ūdensvada sistēmas, izveidojot pagaidu pievadu ar skaitītāju, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju. Nepieciešamo ūdens daudzumu būvniecības vajadzībām precizēt Darbu veikšanas projektā.

1.8.8.Nepieciešamo elektroenerģiju būvlaukumā nodrošināt ar pieslēgumu pie ēkas sadales, iepriekš saņemot atļauju no īpašnieka.

1.9.Būvmehānismi

1.9.1.Paredzamo siltināšanas darbu veikšanai izmantojami rokas elektroinstrumenti, kuru atbilstošās jaudas, ražība un markas precizējamas Darbu veikšanas projektā.

1.9.2.Pielietot atskaldāmo āmuru cietā seguma noņemšanai.

1.9.3.Zemes darbiem un iekraušanai/izkraušanai izmantot transporta vienkausa ekskavatoru ar apgriezto un frontālo kausu, kā arī ar pacelšanas spīlēm; ekskavatora jaudas un marku precizēt Darbu veikšanas projektā.

1.9.4.Sastatnes ar nepieciešamo aprīkojumu ēkas fasāžu atjaunošanai.

1.10.Vides aizsardzības prasības

1.10.1.Būvmateriālus un citus priekšmetus nedrīkst nokraut un uzglabāt tuvāk par 3m no augošiem kokiem.

1.10.2.Aizliegts būvlaukumā izveidot pagaidu iebrauktuves zaļajā zonā.

1.10.3.Aizliegts sadedzināt būvgružus un citus atkritumus, kā arī tos aprakt būvlaukumā. Būvgružus ievietot tikai speciālos konteineros un izvest pārstrādei uz celtniecības atkritumu izgāztuvēm. Visus būvgružus, kas klasificējami kā bīstamie atkritumi, šķiro atsevišķi un utilizē atbilstoši bīstamo atkritumu apglabāšanas noteiktajām prasībām.

1.10.4.Nepieļaut netīru notekūdeņu, eļļu un degvielas noplūdes un iesūkšanos gruntī. Norādītos bīstamos šķidrumus un vielas, ja tādi tiek izmantoti, uzglabāt slēgtos hermētiskos traukos.

1.11.Ugunsdrošības pasākumi

1.11.1.Ugunsdrošības pasākumi veicami saskaņā ar MK 2016. gada 19. aprīļa noteikumiem Nr.238 un izmaiņām no 2016. gada 26. oktobra „Ugunsdrošības noteikumi” 3.3. sadaļas „Vispārīgās ugunsdrošības prasības būvobjektā” prasībām.

1.11.2.Pagaidu būves (konteinera tipa) novietot ne tuvāk par 6m no esošām būvēm un tās apgādāt ar ugunsdzēsības iekārtām.

1.11.3.Būvlaukumu apgādāt ar ugunsdzēsības iekārtām saskaņā ar normām.

1.11.4.Būvlaukumā jāparedz manevru laukums 12x12m ugunsdzēsības auto apgriešanās vajadzībām vai auto kustībai pa apli.

1.11.5.Aizliegts būvlaukumā kurināt ugunskurus.

1.11.6.Būvju telpās un strādnieku sadzīves telpās (konteineros) aizliegts glabāt materiālus, kas satur viegli uzliesmojošus un degošus šķidrumus. Šo materiālu glabāšanai paredzēt speciālas novietnes no nedegošiem materiāliem.

1.11.7.Aizliegts veikt vienlaicīgi ar uguni saistītus darbus un metināšanu kopā ar darbiem, kur pielieto viegli uzliesmojošus un degošus šķidrumus.

1.11.8.Pagaidu elektropārvades līnijas būvlaukumā izpildīt ar izolāciju pārklātiem vadiem, kas piestiprināti pie troses vai drošiem balstiem ne mazāk, kā 2,5m augstumā virs darba vietām, 3m virs brauktuvēm, 6m virs automašīnu caurbrauktuvēm.

1.11.9.Ja apgaismojuma spuldzes jānovieto zemāk par 2,5m, izmantot spriegumu ne lielāku par 36V.

1.11.10.Attālums no spuldzes līdz viegli degošiem un degošiem materiāliem nedrīkst būt mazāks par 0,5m.

1.11.11.Neizolētas elektropārvades daļas (šinas, slēdžu kontakti, drošinātāji, pieslēgumi elektromašīnām u.c. elektroierīcēm) nodrošināt ar speciālu nožogojumu vai ievietot speciālās elektrotehniskās telpās.

1.11.12.Pārnēsājamu elektroapgaismes aparātu spriegums nedrīkst pārsniegt 36V, bet sevišķi bīstamās vietās (pagrabi, mitras vietas u.c.) ne augstāks par 12V.

1.11.13.Individuālo darba vietu apgaismošanai izmantot tikai speciāli šim nolūkam rūpnieciski ražotus pārnēsājamos apgaismes ķermeņus.

1.11.14.Aizliegts pārnēsāt pie elektrotīkla pieslēgtus stacionāros apgaismes ķermeņus.

2.Būvdarbu organizēšana

2.1.Būvdarbu organizācijas principi

2.1.1.Ēka pieder pie II grupas būvēm (atbilstoši Vispārīgajiem būvnoteikumiem). Apliecinājuma kartes ietvaros paredzēts veikt sekojošus ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas un ar to saistītos darbus. Būvdarbu organizēšana jāveic atbilstoši MK noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” IX nodaļā noteiktajiem principiem.

Galvenie darbi:

  - ēkas cokola un ārsienu siltināšana un apdare ar dekoratīvo apmetumu;

  - pagrabu griestu siltināšana;

  - lietus ūdeņu novadīšanas apmales izbūve ap ēku;

  - ārdurvju, pagraba un bēniņu durvju nomaiņa;

  - ieejas mezglu remonts;

  - gaisa pieplūdes vārstu uzstādīšana ārsienās;

  - kāpņu telpu remonts;

  - bēniņu pārseguma siltināšana;

  - jumta seguma kausēšana;

  - sniega barjeras montāža;

2.1.2.Ieteicama sekojoša siltināšanas darbu izpildes secība :

- būvlaukuma sagatavošanas darbi;

- projektā paredzēto ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas darbu izpilde;

- teritorijas sakopšanas darbi.

2.1.3.Pēc galveno darbu pabeigšanas, sakārtot teritorijas daļu, kas tika izmantota ēkas atjaunošanas darbu veikšanā.

2.2.Būvmateriālu novietošana

2.2.1.Pie atjaunojamās būves ir pietiekama teritorija būvmateriālu un būvgružu konteineru novietošanai. Ieteicama īslaicīga materiālu un konteineru novietošana blakus aktīvajai darbu veikšanas zonai (konteineru novietojumu skat. lapā DOP – 1).

3.Rekomendācijas kvalitātes kontroles nodrošināšanai

3.1.Par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs galvenais darbuzņēmējs.

3.2.Būvdarbu kvalitāte nedrīkst būt zemāka par Latvijas būvnormatīvos, apbūves noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktajiem būvdarbu kvalitātes rādītājiem.

3.3.Būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu katrs uzņēmējs izstrādā atbilstoši savam profilam, veicamo darbu veidam un apjomam. Konkrētajā gadījumā būvdarbu kvalitāte galvenokārt saistītās ar būvmateriālu montāžas darbiem, kurus paveicot, objektam jābūt drošam un jāatbilst Būvniecības likuma 9. panta 2. punkta prasībām.

3.4.Kontroli nodrošina būvdarbu veikšanas dokumentācijas kārtošana, atsevišķu darba operāciju vai darba procesa tehnoloģiskā kontrole, pabeigtā (nododamā) darba veida vai būvdarbu cikla noslēguma kontrole.

3.5.Lai nodrošinātu kvalitātes pārbaudi visos būvdarbu izpildes posmos, pabeigtos segtos darbus pieņem ar atbilstošu segto darbu pieņemšanas aktu. Ja būvniecības gaitā veidojas pārtraukums, kura laikā iespējami ar aktu pieņemto segto darbu bojājumi, pirms darbu atsākšanas, veicama atkārtota iepriekš veikto segto darbu kvalitātes kontrole un sastādāms attiecīgs akts.

3.6.Pasūtītājs saskaņā ar MK noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” XI nodaļu būvdarbu kvalitātes kontrolei pieaicina būvuzraugu, kuru pienākumi ir noteikti MK noteikumos Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 125. punktā.

4.Rekomendācijas darbu veikšanas projekta izstrādei

4.1.Darbu veikšanas projekta (DVP) izstrādāšanu un sastāvu nosaka LBN 310 – 14 „Darbu veikšanas projekts ”.

4.2.Darbu veikšanas projektu izstrādāt tikai tiešajam darbu izpildītājam, objektā maksimāli paredzot pielietot savas darba tehnoloģijas, aprīkojumu un strādājošo kvalifikāciju.

4.3.Darbu veikšanas projekta sastāvā iekļaut sekojošas detalizējamas sadaļas:

• darbu veikšanas kalendāro grafiku;

• būvdarbu ģenerālplānu;

• sagatavošanas darbu un būvdarbu aprakstu;

• netradicionālu un sarežģītu būvdarbu veidu tehnoloģiskās shēmas un norādi   par izpildes zonām;

• būvmašīnu, tehnoloģiskā un montāžas aprīkojuma sarakstu;

• galveno būvmašīnu darba grafiku;

• nepieciešamo speciālistu sarakstu darbu veikšanai būvobjektā;

• pagaidu tehnoloģisko konstrukciju pamatotus risinājumus;

•darba aizsardzības, darba drošības tehnikas, ražošanas higiēnas un ugunsdrošības pasākumu tehniskos risinājumus;

• skaidrojošu aprakstu;

• būvizstrādājumu transportēšanas nosacījumus un to novietošanas vietas.

4.4.Būvdarbu vadītājiem darbus organizēt atbilstoši DVP būvdarbu tehnoloģiskajām prasībām ar tajā paredzēto tehnoloģisko aprīkojumu.

Sastādīja: __________________ /I. Bumbiers/