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Rīga
2025
VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRU

Pētniecībai nepieciešamo pakalpojumu iepirkums “Drošības un interaktīvās sistēmas izstrāde un uzstādīšana Kenguru PRO infrastruktūrai” SIA “KENGURU PRO” vajadzībām. Iepirkuma identifikācijas Nr. 28112025-1, SIA “MASOC KC” projekta Id. Nr. 2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/007, ietvaros veiktā pētniecības projekta Nr. D.1.6. “Digitalizētu rīku un drošības sistēmu izstrāde vingrošanas laukumu aprīkošanai”, īstenošanai. Iepirkuma konkurss tiek organizēts saskaņā ar 2017. gada 28. februāra MK noteikumi Nr.104 “Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētajiem projektiem”.

1. Atbalsta pretendents: KENGURU PRO, SIA
1. Nodokļa maksātāja numurs: LV40103750152
1. Pasūtītāja adrese: Lauteres iela 4, Rīga, LV-1002
1. Pakalpojuma priekšmets: “Drošības un interaktīvās sistēmas izstrāde un uzstādīšana Kenguru PRO infrastruktūrai”
1. Piegādes vieta: Lauteres iela 4, Rīga, LV-1002
1. Pakalpojuma sniegšanas periods: 180 dienas.

· Piedāvājuma derīguma termiņš: vismaz 180 dienas no piedāvājuma iesniegšanas dienas. Pretendents iesniedzot piedāvājumu ar to ir apliecinājis, ka iesniegtais piedāvājums ir derīgs 180 dienas no piedāvājuma iesniegšanas dienas. Ja objektīvu iemeslu dēļ Pasūtītājs nevar noslēgt iepirkuma līgumu piedāvājuma derīguma termiņā, Pasūtītājs var rakstiski lūgt pretendentu pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu.

	Iepirkuma priekšmeta apraksts

	Vispārējie noteikumi
	Iepirkums paredz pētniecības projekta vajadzībām nepieciešamo komponenšu (turpmāk tekstā Pakalpojumu) piegādi.

	Atbilstība Eiropas Savienības standartiem ekspluatācijā un Latvijas Republikas likumdošanai
	
Atbilstība Latvijas Republikas likumdošanai.

	Garantija, ne mazāk, kā
	Ne mazāk kā 12 mēneši (no pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas brīža).

	Papildus noteikumi
	Pretendents var būt fiziska vai juridiska persona, piegādātāju apvienība jebkurā juridiskā statusā. Pretendentam, iesniedzot pieteikumu dalībai Iepirkumā (1.pielikums), jānorāda visi piegādātāju apvienības dalībnieki.





	 Vispārīgās prasības Pretendentam

	Nr.
	Tehniskās specifikācijas prasības
	Pretendenta tehniskais piedāvājums

	1.
	Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.
	Reģistrācijas faktu par Latvijas Republikā reģistrēto pretendentu reģistrāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Iepirkuma komisija pārbaudīs Lursoft datu bāzē. Ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments (kopija), kas apliecina pretendenta reģistrāciju atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām. Ja attiecīgās valsts normatīvais regulējums neparedz reģistrācijas dokumenta izdošanu, tad pretendents pieteikumā (Nolikuma 1.pielikums) norāda kompetento iestādi attiecīgajā valstī, kas var apliecināt reģistrācijas faktu.

	2.
	Pretendents ir fiziska vai juridiska persona, vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā veikt Nolikuma prasībām atbilstošu  Pakalpojumu piegādi.
	Pretendentam jāiesniedz pieteikums par piedalīšanos Iepirkumā, kas sagatavots atbilstoši Nolikuma 1.pielikumā noteiktajai veidlapai.

	3. 
	Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2022., 2023., 2024. gadā un 2025. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim) ir pieredze vismaz 1 (vienā) Iepirkuma priekšmetam līdzvērtīgu Pakalpojumu piegādē, kur kopējā Pakalpojuma piegādes summa ir vismaz 1000,00 (viens tūkstotis euro, 00 euro centi) EUR bez PVN.
	[Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi]

	4.
	Pretendentam nedrīkst būt nodokļu parādu lielāku par 150 EUR.

	[Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi]

	5.
	Pretendents nedrīkst būt pasludināts par maksātnespējīgu.
	[Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi]




______________, 2025 _____. ________________ 	
/vieta/  				/datums/  

 _____________________________________________
Pretendenta pārstāvja paraksts
(neaizpilda, ja dokuments tiek parakstīts ar drošu vai EIS elektronisko parakstu)

_____________________________________________
Pretendenta pārstāvja  vārds, uzvārds,  amats

Vispārējie noteikumi.
· Iesniedzot galējo piedāvājumu visiem  pakalpojumu sniedzējam jānorāda vienības cena;
· Visi ar pakalpojuma sniegšanu saistītie izdevumi (darbs, licences, aprīkojums, transportēšana, uzstādīšana) ir jāiekļauj cenā.
· Precei ir jābūt atbilstošai ES prasībām un attiecīgi sertificētai.
· Pretendents iesniedzot piedāvājumu ar to ir apliecinājis, ka piedāvāto Pakalpojumu garantijas laiks ir vismaz 12 mēneši.
· Galējā piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas prasības:
· Informācija par piegādātāju (uzņēmuma rekvizīti);
· Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija, norādot vienību cenu.
· Paredzamais līguma izpildes termiņš – 11/2026.;
· Piedāvājuma derīguma termiņš – 180 dienas;
· Piedāvājuma cena EUR bez PVN;
· Piedāvājuma datums, sagatavotāja vārds, uzvārds, amats, paraksts, kontaktinformācija;
· Piedāvājums sagatavots datorrakstā, iekļaujot visu prasīto informāciju.
· Pretendentiem jāaizpilda un jāiesniedz iepirkuma Pielikums Nr. 3 – Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu.

7. Pretendenti savus jautājumus var iesūtīt ne vēlāk kā līdz 2025. gada 10.  decembrim plkst. 17.00, pēc minētā laika pretendentu jautājumi netiks pieņemti un izskatīti.
7.1. Pretendenti savus gala piedāvājumus var iesniegt iesūtot tos apliecinot ar drošu elektronisko parakstu nosūtot savu piedāvājumu uz e-pastiem rozenbergs.guntars@gmail.com un ingus@1b.lv līdz 2025. gada 17. decembrim plkst. 17:00 un pārliecinoties par dokumenta saņemšanu, ko apliecina ziņa no saņēmēja vai e-pasta apliecinājums par e-pasta un pievienoto dokumentu saņemšanas apliecinājums no e-pastu pakalpojumu nodrošinātāja. 
7.2. Piedāvājumam jābūt sagatavotam un iesniegtam latviešu vai angļu valodā. 
7.3. Pretendentiem jāaizpilda un jāiesniedz iepirkuma pielikums Nr. 1 – Pieteikums dalībai iepirkumā; pielikums Nr. 2 –  Tehniskā specifikācija un pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums; pielikums Nr. 3 – Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu.
7.4. Iepirkumā par uzvarētāju tiks atzīts Pretendents, kura piedāvājums pilnībā atbilst tehniskajai specifikācijai un kurš piedāvās zemāko cenu.



1.pielikums
“Pieteikums dalībai Iepirkumā”
“Drošības un interaktīvās sistēmas izstrāde un 
uzstādīšana Kenguru PRO infrastruktūrai” nolikumam
id. Nr. 28112025-1
Pieteikums dalībai Iepirkumā
“Frakcionētās destilācijas iekārtu komponenšu piegāde”

1. Informācija par pretendentu 
	Pretendenta nosaukums / 
Name of the Applicant:
	

	Adrese / 
Address:
	

	Reģ. Nr. / 
Reg.No.:
	

	PVN Reģ.Nr.
Company VAT No.
	

	Kontaktpersona / 
Contact person:
	

	Tālrunis / 
Phone:
	

	E-pasta adrese / 
e-mail address:
	




2. Saskaņā ar SIA KENGURU PRO iepirkuma “Drošības un interaktīvās sistēmas izstrāde un uzstādīšana Kenguru PRO infrastruktūrai” (iepirkuma identifikācijas Nr. 28112025-1) (turpmāk – Iepirkums) nolikumu, apliecinu, ka:
2.1. vēlos piedalīties Iepirkumā, apņemos veikt Pakalpojumu piegādi, ievērojot Iepirkuma nolikumā un Iepirkuma līguma projektā noteiktās prasības;
2.2. pieteikumu dalībai Iepirkumā iesniedzu par Iepirkuma priekšmeta ________ ___(aizpilda pretendents) daļu;
2.3. nolikumā un tā pielikumos ietvertie nosacījumi ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju nav;
2.4. garantēju savā piedāvājumā ietverto ziņu un piedāvāto saistību izpildīšanu Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā;
2.5. uzņemos pilnu atbildību par piedāvājuma dokumentu komplektāciju un apliecinu tajos ietvertās informācijas patiesumu un atbilstību nolikuma prasībām;
2.6. nav nodokļu parāds lielāks par 150 EUR, un nav pasludināšana par maksātnespējīgu.
2.7. piedāvājums ir spēkā līdz Iepirkuma līguma noslēgšanai un visā Iepirkuma līguma darbības laikā;
2.8. visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

3. Informācija par to, vai pretendenta uzņēmums un tā piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmums atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam[footnoteRef:2] _____________________________________. [2:  Ja uzņēmums atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam, pretendents norāda “Jā”, ja neatbilst – “Nē”.] 


Informācija par Pretendenta veiktajām piegādēm*

Apliecinām, ka iepriekšējo trīs gadu laikā (2022., 2023., 2024.gadā un 2025.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim) esam veikuši šādas Pakalpojumu piegādes:

	Nr. p.k.
	Informācija par Pakalpojumu piegādes laiku/periodu (gadu, mēnesi, kad piegāde veikta)
	Informācija par Pakalpojumu pasūtītāju, norādot pasūtītāja nosaukumu
	Pakalpojumu piegādes priekšmeta īss apraksts
	Veiktās Pakalpojumu piegādes summa EUR, bez PVN

	1.
	
	
	
	


* Tabulā Pretendents norāda vismaz 1 (vienu) Iepirkuma priekšmetam līdzvērtīgu Pakalpojumu piegādi, kas izpildīta 3 (trīs) iepriekšējos gados (2022., 2023., 2024.gadā un 2025.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim), atbilstoši Iepirkuma Nolikuma 1.3.punktā noteiktajam. 

CITĀM PERSONĀM NODODAMO DARBU SARAKSTS 
(aizpilda, ja pretendents piesaista apakšuzņēmējus vai balstās uz personas iespējām, lai apliecinātu, atbilstību kvalifikācijas prasībām)

	Apakšuzņēmēja/personas, uz kuras iespējām pretendents balstās kvalifikācijas apliecināšanai nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona
	nododamo darbu apjoms (% no līguma kopējās cenas)
	Līdzatbildība par Iepirkuma līguma izpildi

	
	
	

	
	
	

	
	
	



Pretendents (pretendenta pilnvarotā persona):

_________________________                _______________        _________________                   	 /vārds, uzvārds/ 		               /amats/                            /paraksts/   	 

____________________ 2025.gada ___.________________
            /vieta/  		/datums/

Pielikums Nr. 2.
Tehniskā specifikācija un pretendenta
tehniskais un finanšu piedāvājums
Iepirkumam Nr. 28112025-1

 TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN PRETENDETA TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS


Lote Nr. 1*
Inteliģenta drošības sistēma (Āra sporta laukuma uzraudzības MI sistēma)

	
Tehniskā specifikācija / tehniskās prasības
	Pretendenta piedāvājums  / Cena, EUR bez PVN/gab.

	Iepirkuma ietvaros paredzēta MI balstītas drošības sistēmas izstrāde, kas nodrošina:
1. Reāllaika video apstrādi un notikumu detekciju (kritieni, nekorekta uzvedība, nakts aktivitātes),
2. Drošības notikumu žurnālu, paziņojumu sistēmu un pārskatus,
3. Web vadības paneli ar kartes skatu, ierīču pārvaldību un tiešraides kameru pārslēgšanu,
4. Anonimizācijas un GDPR risinājumus,
5. Telemetriju un ierīču statusu monitoringu,
6. Integrāciju ar MI modeļiem (YOLO-based),
7. DevOps infrastruktūru (CI/CD, Docker, Kubernetes, monitoringu).
	

	Iepirkuma rezultātā jānodrošina pilnībā funkcionējoša un testēta drošības sistēma, uzstādīta Kenguru PRO norādītajā objektā. Piegāde: Lauteres iela 4, Rīga, LV-1002
	

	KOPĀ EUR, bez PVN
	

	PVN __%
	

	KOPĀ EUR, tsk. PVN __%
	





Lote Nr. 2*
Interaktīvā kustību analīzes sistēma (MI asistents)


	
Tehniskā specifikācija / tehniskās prasības
	Pretendenta piedāvājums  / Cena, EUR bez PVN/gab.

	Paredzēta digitāla kustību analīzes sistēmas izstrāde, kas nodrošina:
1. Pozu noteikšana (Mediapipe BlazePose vai ekvivalenta modeļa integrācija);
2. Vingrinājumu tehniskā analīze;
3. Treniņu programmu ģenerēšana;
4. Reāllaika atgriezeniskā saite lietotājam;
5. Web lietotne ar skeleta vizualizāciju, statistiku un sesiju pārskatiem;
6. Datu saglabāšana un treniņu management.
	

	 Sistēmai jābūt pilnībā integrētai, pārbaudītai un nodotai ekspluatācijā Pasūtītājam. Piegāde: Lauteres iela 4, Rīga, LV-1002
	

	KOPĀ EUR, bez PVN
	

	PVN __%
	

	KOPĀ EUR, tsk. PVN __%
	




* Darbu kopējais saturs abās lotēs ietver:
· sistēmu analīzi, arhitektūras izstrādi,
· programmatūras izstrādi un MI modeļu integrāciju,
· testēšanu un validēšanu,
· piegādi un uzstādīšanu Pasūtītāja norādītajā adresē,
· lietotāju apmācības,
· tehniskās dokumentācijas sagatavošanu.

Ja Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts Pakalpojumu, standarta nosaukums vai marka, pretendents var piedāvāt ekvivalentu Pakalpojumu, marku vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskajā specifikācijā norādītās preces prasībām. Pretendenta Piedāvājumā nedrīkst būt vairāki tehniskie vai finanšu piedāvājumu varianti.
** Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas attiecas un ir saistītas ar Līguma izpildi, tajā skaitā visi ar Pakalpojumu piegādes veikšanu saistītie izdevumi, arī transporta izdevumi un visi Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētie nodokļi, izņemot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN). Finanšu piedāvājumā cenas norādāmas bez PVN.
Pretendents (pretendenta pilnvarotā persona):

_________________________                _______________        _________________                   	 /vārds, uzvārds/ 		               /amats/                            /paraksts/   	 

____________________ 2025. gada ___.________________
            /vieta/  		/datums/

Pielikums Nr. 3
Iepirkumam Nr. 28112025-1
SIA “KENGURU PRO”


Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju,  	
Pretendenta nosaukums, reģ. Nr.
(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka:
1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.
1. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.
1. Pretendenta iepirkuma piedāvājumu ir parakstījusi/šas pretendenta pilnvarotā/ās persona/s.
1. Pretendents informē, ka ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem1 un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām. Pretendentam ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:
3. cenām;
3. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;
3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai
3. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām;
3. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.
1. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas.
1. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, bet ne mazāk kā 700 eiro, un pretendentam var tikt piemērota izslēgšana no dalības iepirkuma procedūrā.


/_____________/  Paraksts

/_____________/ Datums

1 Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura: 1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam; 2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.
Pielikums Nr. 4.
Iepirkumam Nr. 28112025-1 
Līguma paraugs

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. XXXXXX

Vieta						xx.XX.2025.	

SIA “xxxxx” (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), tās valdes priekšsēdētāja Vārds Uzvārds personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, no vienas puses, un 
SIA “xxxxxx”, (turpmāk tekstā – Izpildītājs, pielikumos dēvēts arī par Piegādātāju), tās valdes locekļa  personā, kurš rīkojas uz nolikuma pamata, no otras puses, 
turpmāk tekstā - Pasūtītājs un Izpildītājs, katrs atsevišķi saukts “Līdzējs”, bet abi kopā “Līdzēji”, noslēdz sekojoša satura līgumu, turpmāk tekstā “Līgums”:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Līgums tiek slēgts, pamatojoties uz Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, atsaucoties uz 20xx. gada xx. xxxxxx Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā publicēto paziņojumu par iepirkumu: “Drošības un interaktīvās sistēmas izstrāde un uzstādīšana Kenguru PRO infrastruktūrai” ID Nr. 28112025-1,
1.2. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas veikt pakalpojumu piegādi, kas noteikti Līguma Pielikumā Nr. 1 – Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija, atbilstoši Izpildītāja iesniegtajam piedāvājumam, turpmāk – „Piegādi”.
1.3. Veicot Piegādi, Izpildītājs izmanto savus tehniskos līdzekļus. Pasūtītājs apņemas pieņemt no Izpildītāja saskaņā ar Līgumu izpildīto Piegādes apjomu un samaksāt par tiem Līgumā noteiktajā apjomā un kārtībā. 
1.4. Līguma priekšmets tiek finansēts SIA “MASOC KC”, projekta Id. Nr. 2.2.1.3.i.0/1/24/A/CFLA/007 ietvaros.  

2. PIEGĀDES IZPILDES TERMIŅI
2.1. Piegādes izpildes apjoms un termiņi tiek noteikti Līdzēju saskaņotā Piegādes laikā, saskaņā ar specifikācijā noteikto. 
2.2. Paveikto Piegādes izpildi apliecina savstarpēji parakstītais pieņemšanas nodošanas akts (pielikums Nr.5).
2.3. Galīgais Piegādes izpildes termiņš – 20xx. gada xx. xxxxxxx.

3. LĪGUMA CENA UN NORĒĶINI
3.1. Līguma cena par izejmateriāla apjomu ir € + PVN.
3.2. Izpildīto Piegādi apmaksa tiek veikta 15 (Piecpadsmit) dienu laikā pēc attiecīgās Piegādes pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un attiecīga Izpildītāja rēķina saņemšanas.



4. PIEGĀDES APJOMA NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA
4.1. Izpildītājs nodod un Pasūtītājs pieņem iepriekšējā periodā izpildīto Piegādes apjomu Pusēm parakstot starpposma pieņemšanas – nodošanas aktu.
4.2. Piegāde tiek pieņemta, ja Izpildītājs ir piegādājis Pasūtītājam apjomu atbilstoši šī Līguma piegādes grafikam (1.tab.).
4.3. Ja pieņemot attiecīgo apjomu, Pasūtītājs konstatē, ka piegādātā izejmateriāla kvalitāte neatbilst Līguma noteikumiem, Izpildītājam ir jānovērš konstatētie trūkumi un attiecīgie Piegādes apjomi tiek pieņemti un pieņemšanas - nodošanas akts tiek parakstīts pēc trūkumu novēršanas. 
4.4. Ja Pasūtītājs atklāj trūkumus Piegādes izpildē pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, Izpildītājam ir pienākums novērst konstatētos trūkumus Izejmateriāla Piegādē Pušu saskaņotajos termiņos, pretējā gadījumā Izpildītājam ir pienākums atmaksāt Pasūtītājam saņemto summu par attiecīgā izejmateriāla Piegādi. 

5. LĪDZĒJU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
5.1. Pasūtītājam ir tiesības kontrolēt Līguma noteikumu izpildi.
5.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu jebkurā laikā, ja 1.4.punktā minētais līgums tiek lauzts vai jebkādu citu iemeslu dēļ zaudē spēku.
5.3. Abiem Līdzējiem ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, ja otrs Līdzējs nepilda Līguma noteikumus un pārkāpumu nav novērsis 10 (desmit) darba dienu laikā no brīdinājuma saņemšanas.
5.4. Līguma priekšlaicīgas laušanas gadījumā Līdzēji sastāda aktu, kurā tiek norādīts faktiski Piegādes vērtība. Samaksu par faktiski izpildītājiem Piegādes apjomiem Pasūtītājs veic šajā Līgumā noteiktajā kārtībā. Izpildītājam ir pienākums iesniegt Pasūtītājam apliecinājumu, ka Izpildītāja grāmatvedības politikā ir iestrādāti šādi vienoti principi:
5.4.1. Finanšu plūsmu nodalīšanas principi grāmatvedībā;
5.4.2. Ieņēmumu un izmaksu uzskaites principi atbilstoši veiktajām saimnieciskajām darbībām un darbībām, kas nav saimnieciskas darbības;
5.5. Izpildītājam ir pienākums skaidri nodalīt finanšu plūsmas, kuras veido Pasūtītāja pasūtītie pakalpojumi, no finanšu plūsmām, kas saistītas ar citām Izpildītāja saimnieciskajām darbībām un darbībām, kas nav saimnieciskā darbība.
5.6. Par saskaņotā pasūtījuma izpildes termiņu neievērošanu, ja Izpildītājs nav novērsis termiņa kavējumu arī 15 (piecpadsmit) dienu laikā no Pasūtītāja  atgādinājuma saņemšanas, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % apmērā no kavēto Piegādes summas par katru nokavēto dienu, bet kopā ne vairāk par 10% no kavēta Piegādes apjoma summas.
5.7. Līgumu var grozīt, apturēt uz nenoteiktu laiku vai pārtraukt pēc Līdzēju savstarpējas rakstiskas vienošanās, kas pievienojama Līgumam kā tā neatņemama sastāvdaļa un kurā jānorāda faktiski piegādātais apjoms un tā vērtība līdz Piegādes pārtraukšanas brīdim.
5.8. Nepieciešamības gadījumā Līguma grozīšanas ierosinātājs otram Līdzējam iesniedz noteiktus priekšlikumus, uz kuriem jāatbild ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā. Ja Līdzēji nevienojas, domstarpības tiek izskatītas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.


6. NEPĀRVARAMA VARA
6.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja tiem par iemeslu bijuši sekojoši nepārvarami apstākļi:
6.1.1. karadarbība vai tās draudi, militārs iebrukums vai cits ārvalstu naidīgs akts;
6.1.2. sacelšanās, revolūcija, dumpji, varas sagrābšana vai pilsoņu karš;
6.1.3. radiācija, jonizācija, radioaktīvais piesārņojums, piesārņojums ar sprāgstvielām vai citām bīstamām vielām;
6.1.4. zemestrīce, vētras, plūdi un citas postošas dabas parādības;
6.1.5. citi no Līdzējiem neatkarīgi un iepriekš neparedzami apstākļi, kas kavē Piegādes izpildi vai padara to neiespējamu.
6.2. Iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, Līdzējiem ir pienākums ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc minēto iemeslu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu otram Līdzējam. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī jāsniedz to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu saistību izpildi saskaņā ar šo Līgumu. Paziņojumā jānorāda paredzamais līgumsaistību izpildes turpinājuma termiņš.
6.3. Līdzēji var vienpusēji izbeigt šo Līgumu, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 1 (vienu) kalendāro mēnesi. Šādā gadījumā neviens no Līdzējiem nav tiesīgs pieprasīt tādejādi radušos zaudējumu atlīdzību. Ja Līgums tiek izbeigts nepārvaramas varas apstākļu dēļ, Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju tikai par faktiski izpildītajiem Piegādes apjomu.
6.4. Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Līdzējam, kurš pirmais ir konstatējis minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt otram Līdzējam rakstisku paziņojumu.

7. CITI NOTEIKUMI
7.1. Jautājumi, kuri nav tieši atrunāti šī Līguma tekstā, tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
7.2. Par jebkurām izmaiņām Līdzēju rekvizītos un citā būtiskā informācijā Līdzēji nekavējoties paziņo viens otram.
7.3. Jebkādas izmaiņas Līgumā un tā dokumentos tiks uzskatītas par spēkā esošām, ja tās būs noformētas rakstiski un tās būs parakstījuši abi Līdzēji.
7.4. Līguma darbības laikā un vismaz 10 gadus pēc Līguma izpildes Līdzēji apņemas neizpaust trešajām personām konfidenciālo informāciju, ko satur šis Līgums un kas tiek iegūta, pildot šo Līgumu, t.sk. tehniska un komerciāla rakstura informāciju par otra Līdzēja Piegādi. Šajā punktā noteiktais neattiecas uz gadījumiem, kad informācijas izpaušanu paredz Latvijas Republikas normatīvie akti, tajā skaitā informāciju likumīgi pieprasa kompetentas valsts institūcijas, vai no Līguma vai citas Līdzēju vienošanās nepārprotami izriet vēlme kādu noteiktu informāciju padarīt publiski pieejamu.
7.5. Līguma ietvaros radīto Izpildītājs apņemas neizmantot savās komercdarbības interesēs.
7.6. Līguma ietvaros radītais intelektuālais īpašums pieder Pasūtītājam.
7.7. Līdzēji vienojas, ka šī Līguma izpilde ir obligāts noteikums visiem Līdzēju tiesību un saistību pārņēmējiem.
7.8. Izpildītājs bez iepriekšējas Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas nedrīkst cedēt prasījuma tiesības kas izriet no šī Līguma, kā arī pārjaunot Līgumu. Jebkāda cesija vai pārjaunojums bez iepriekšējas Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas nerada citam nekādas tiesības, tajā skaitā tiesības uz rīcību pret Pasūtītāju.
7.9. Līdzēji veiks visus nepieciešamos pasākumus, lai strīdus un domstarpības, kas var rasties, pildot šo Līgumu, atrisinātu sarunu ceļā. Gadījumā, ja Līdzēji šādā veidā nevienosies, strīdi un domstarpības tiks risinātas Latvijas Republikas tiesās tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
7.10. Līgums ir izstrādāts un parakstīts, piedaloties abiem Līdzējiem, 2 eksemplāros ar vienādu juridisku spēku – pa 1 eksemplāram katram Līdzējam. 


8. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
8.1. Līgums stājas spēkā no brīža, kad to parakstījuši abi Līdzēji.
8.2. Līgums, tā visi esošie un turpmākie pielikumi tiek sastādīti un parakstīti divos eksemplāros un ir ar vienādu juridisko spēku.

9. LĪDZĒJU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

	SIA “xxx”
Reģ.nr.: xxx
Adrese: xxx
Banka: xxx
Konts: xxx



	SIA “xxx”
Reģ.nr.: xxx
Adrese: xxx
Banka: xxx
Konts: xxx


	V. Uzvārds __________________________



	_________________________



ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.


Pielikums Nr. 5
Iepirkumam Nr. 28112025-1
Akta paraugs


IEPIRKUMA LĪGUMA Nr. XXXXXX
PRECES PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS AKTS Nr. 
___, 202_. gada __. _______
Pasūtītājs:
SIA “KENGURU PRO”
Reģ. Nr.: 
Adrese: 
Pārstāvis: ____________________________
Piegādātājs:
Nosaukums: ____________________________
Reģ. Nr.: ____________________________
Adrese: ____________________________
Pārstāvis: ____________________________
1. Priekšmets
Piegādātājs nodod, un Pasūtītājs pieņem iepirkuma līgumā noteikto preci:
Uzlīmju pēcapstrādes (laminēšanas un izciršanas) iekārta:
2. Preces specifikācija
	Nr.
	Apraksts
	Daudzums
	Piezīmes

	1
	
	
	Atbilstoši līgumam



3. Apstiprinājums
1. Prece piegādāta līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos.
2. Prece atbilst līgumā noteiktajai tehniskajai specifikācijai un kvalitātei.
3. Pasūtītājs apliecina, ka piegādātā prece ir saņemta bez vizuāliem bojājumiem.
4. Šis akts ir pamats rēķina apmaksai.
4. Paraksti
Pasūtītāja vārdā:
Vārds, Uzvārds: _______________________
Amats: _______________________________
Paraksts: _____________________________
Piegādātāja vārdā:
Vārds, Uzvārds: _______________________
Amats: _______________________________
Paraksts: _____________________________

