APSTIPRINĀTS:

ar SIA “Bauskas novada komunālserviss” iepirkumu komisijas

2026.gada 12.janvāra sēdes lēmumu, protokols Nr.1

Iepirkuma

“Elektrostatiskā filtra būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība Dārza ielā 11, Bauskā”

identifikācijas Nr. BNKS 2026/01/KF

NOLIKUMS

BAUSKA, 2026.gads

- Vispārīgie noteikumi

  - Iepirkuma procedūras identifikācijas Nr. BNKS 2026/01/KF

  - Pasūtītājs: sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Bauskas novada komunālserviss”  (turpmāk - Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs).

  - Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja rekvizīti:

SIA „Bauskas novada komunālserviss”,

vien. reģ. Nr. LV43603011586,

juridiskā adrese: Biržu iela 8A, Bauska, LV-3901;

Konta Nr. LV34HABA0001402040425; AS “Swedbank

Darba laiks: P,O,T,C 8:00-12:00-13:00-17:00; P 8:00-12:00-13:00-16:00.

  - Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja kontaktpersona, kura sniedz organizatorisku informāciju par iepirkumu: Andis Kaspars, tālrunis: 29725598, e-pasts: andis.kaspars@bnks.lv .

  - Iepirkuma komisija: izveidota ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja 2025.gada 01.oktobra rīkojumu Nr.1.6/2025/50 “Par SIA “Bauskas novada komunālserviss” iepirkumu komisijas izveidošanu”.

  - Iepirkuma procedūras veids: iepirkums tiek organizēts, ievērojot Iepirkumu uzraudzības biroja izstrādātajās vadlīnijās “Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem (precizētas 01.09.2025)” (turpmāk – Vadlīnijas) paredzētos principus.

  - Iepirkuma mērķis: atlasīt pretendentu, kuram piešķiramas līguma slēgšanas tiesības par elektrostatiskā filtra būvprojekta izstrādi, izbūvi un autoruzraudzību Dārza ielā 11, Bauskā.

  - Iepirkuma priekšmets, līgumcena:

    - Iepirkuma priekšmets ir elektrostatiskā filtra būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība, ietverot nepieciešamo tehnoloģisko iekārtu piegādi un uzstādīšanu, veicot esošo iekārtu un būvju daļu demontāžu, iekārtu ieregulēšanu un nodošanu ekspluatācijā, kā arī apkalpojošā personāla apmācību.

Iepirkuma priekšmetam izvirzītās prasības un raksturlielumi norādīti Tehniskajā specifikācijā (nolikuma 1. pielikums, turpmāk – Tehniskā specifikācija).

    - CPV galvenais priekšmets: 450000000-7 celtniecības darbi, 45252000-8 Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, citu attīrīšanas iekārtu un atkritumu dedzināšanas iekārtu celtniecības darbi.

CPV papildu priekšmeti: 71242000-6 Projekts un projektēšanas sagatavošana, tāmēšana; 71320000-7 Inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi.

  - Iepirkuma līguma izpildes vieta: Dārza  iela 11, BAUSKA, LV-3901.

  - Iepirkuma līguma izpildes laiks: plānotais būvniecības līguma izpildes laiks (nodošana ekspluatācijā ir līdz 2026.gada 31. decembrim.

  - Termiņa pagarinājums: ja Iepirkuma līguma izpildes laikā tiks pieņemts normatīvais akts vai trešās personas lēmums, saskaņā ar kuru tiks pagarināts kopējais projekta īstenošanas termiņš, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam pamatotu iemeslu dēļ ir tiesības pagarināt Iepirkuma līguma izpildes termiņu, ņemot vērā attiecīgajā dokumentā paredzēto kopējo projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu.

  - Piekļuve Iepirkuma dokumentācijai:

    - Sākot ar šīs iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi, visi ieinteresētie piegādātāji var skatīt to elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/163355 Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja pircēja profilā. Nolikums ir pieejams brīvi un bez maksas.

    - Pretendentam ir pienākums sekot līdzi Komisijas sniegtajai papildu informācijai, kas tiek publicēta EIS e-konkursu apakšsistēmā.

  - Informācijas apmaiņas kārtība:

    - informācijas apmaiņa starp Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju un ieinteresētajiem piegādātājiem  notiek elektroniski. Papildu informāciju Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nosūta ieinteresētajam piegādātājam, kurš uzdevis jautājumu EIS e-konkursu apakšsistēmā vai atsūtījis to uz e-pastu: iepirkumi@bnks.lv un vienlaikus to ievieto EIS e-konkursu apakšsistēmā, informācijā norādot arī uzdoto jautājumu. Piegādātāja pienākums ir pastāvīgi sekot pircēja profilā publicētajai informācijai un ņemt to vērā, gatavojot piedāvājumu.

    - Ja ieinteresētais piegādātājs ir pieprasījis papildu informāciju par šīs iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, Pasūtītājs to sniedz piecu darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Informācijas apmaiņa starp pasūtītāju un piegādātājiem notiek ievērojot Vadlīniju 6.9.2.apakšpunkta regulējumu.

    - Pirms piedāvājuma iesniegšanas pretendents ir tiesīgs apsekot objektu, par to iepriekš vienojoties ar nolikuma 1.4.punktā minēto kontaktpersonu.

  - Projekta informācija: Iepirkums tiek veikts Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 2.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, “zaļo” infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu” 2.2.3.7. pasākuma “Gaisa piesārņojošo vielu emisiju samazināšana pašvaldību siltumapgādē"

  - Iepirkuma rezultātā ar uzvarētāju tiks noslēgts būvniecības līgums, kas atbilstoši iepirkuma     priekšmetam iekļauj būvprojekta izstrādi, autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanu, elektrostatiskā filtra un dūmeņa iekārtu izbūves darbus pilnā apmērā (turpmāk – būvniecības līgums).

  - Informācija par iepirkuma līguma slēgšanu: ja izraudzītais pretendents nenoslēdz iepirkuma līgumu Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja uzaicinājumā noteiktajā termiņā, Komisijai ir tiesības uzskatīt, ka pretendents atteicies slēgt iepirkuma līgumu ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju, un tā var piešķirt līguma slēgšanas tiesības pretendentam, kurš piedāvājis nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkumu.

- Piedāvājumu iesniegšana, noformējums, cita informācija

  - Piedāvājumu iesniegšanas laiks: līdz 2026.gada 12.februārī plkst.10:00

  - Piedāvājumu iesniegšanas vieta: elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk – EIS) https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/163355 e-konkursu apakšsistēmā. Ārpus e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām.

  - Ieinteresētais piegādātājs e-konkursu sistēmā šā konkursa sadaļā var reģistrēties kā Nolikuma saņēmējs, ja tas ir reģistrēts EIS kā piegādātājs .

  - Pretendenta piedāvājumam jābūt sagatavotam šādi:

    - lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai;

    - pievienotās datnes nedrīkst būt bojātas, neatbilstoši modificētas vai kļūdaini šifrētas;

    - piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus;

    - ja piedāvājums ir šifrēts, pretendentam noteiktajā laikā, bet ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas, jāveic iesniegtā piedāvājuma atšifrēšana (sistēmā jāievada derīga elektroniskā atslēga un parole), lai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam pēc piedāvājumu atvēršanas būtu iespēja piekļūt piedāvājumā esošajai informācijai.

  - Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:

    - izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā ievietotās formas (2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11.pielikums).

    - elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas formas ar Microsoft Office rīkiem lasāmā formātā, PDF formātā vai citā pasūtītājam ērti un vienkārši pieejamā formātā, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem).

  - Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:

    - piedāvājuma dokumenti jāsagatavo latviešu valodā, svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno tulkojums latviešu valodā;

    - piedāvājums jāaizpilda tikai elektroniski, katrs dokuments atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā, PDF formātā vai citā pasūtītājam ērti un vienkārši pieejamā formātā, un jāpievieno tam paredzētajā e-konkursu sistēmas šā konkursa sadaļas apakšsadaļā;

    - piedāvājums parakstāms ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu;

    - pretendents nedrīkst veikt izmaiņas e-konkursu sistēmas šā konkursa sadaļā publicēto veidlapu struktūrā, t.sk. dzēst vai pievienot rindas vai kolonnas.

  - Pretendenta sagatavotie apliecinājumi un dokumentu kopijas ir jāparaksta personai ar Pretendenta pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotajai personai, piedāvājumam pievienojot atbilstošu pilnvaru.

  - Ja piedāvājums nav noformēts vai iesniegts atbilstoši nolikuma prasībām, pretendents var tikt izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā, ja pārkāpums ir būtisks un ietekmē vērtējumu iepirkumā.

  - Pretendents ir tiesīgs iesniegt tikai vienu piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu, ievērojot nolikumā izvirzītās prasības piedāvājuma noformēšanai.

  - Piegādātājs pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

  - Neviens dokuments, kas tiek iesniegts šajā iepirkumā, netiek atdots atpakaļ. Par jebkuru informāciju, kas ir konfidenciāla, jābūt īpašai norādei.

  - Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs un Komisija neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.

  - Pretendents var iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (turpmāk  - ESPD), Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam EIS e-konkursu apakšsistēmā kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai Nolikumā noteiktajām Pretendentu atlases prasībām atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma (turpmāk – SPSIL) 56.panta nosacījumiem. Ja Pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām kandidātu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 10 000 euro. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku; Pretendentam jāaizpilda ESPD I daļa “Informācija par iepirkuma procedūru un līgumslēdzēju iestādi vai līgumslēdzēju subjektu”, II daļa “Informācija par ekonomikas dalībnieku”, III daļa “Izslēgšanas iemesli” un IV daļa “Atlases kritēriji”.

- Piedāvājuma nodrošinājums

  - Iepirkuma dokumentos atbilstoši Vadlīniju 6.4.12.punktā noteiktajam tiek paredzēts piedāvājuma nodrošinājums, ņemot vērā Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma (turpmāk – SPSIL) 27.pantā noteikto.

  - Piedāvājuma nodrošinājums 5 000,00 euro (pieci tūkstoši euro 00 centi), ir jāiesniedz kopā ar piedāvājumu elektroniski kā bankas garantija atsevišķa e-dokumenta veidā ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai elektroniski iesniedz apdrošināšanas polise par noteikto naudas summu. Apdrošināšanas prēmijai jābūt samaksātai par visu polisē noteikto apdrošināšanas summu uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi. Piedāvājumā pievieno samaksu apliecinošu dokumentu. Ja piedāvājuma nodrošinājums netiek iesniegts kā e-dokuments ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, tas jāieskenē un jāpievieno piedāvājumam PDF formātā.

  - Piedāvājuma nodrošinājuma termiņš – 90 dienas, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas. Personai, kurai jāiesniedz līguma nodrošinājums, piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz dienai, kad persona iesniedz Pasūtītājam līguma nodrošinājumu. Ja objektīvu iemeslu dēļ noteikto termiņu nav iespējams ievērot, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var lūgt pagarināt piedāvājuma nodrošinājuma termiņu.

  - Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem, izņemot nolikuma 3.5.punktā minēto gadījumu:

    - nolikumā noteiktajā minimālajā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības termiņā;

    - līdz iepirkuma līguma noslēgšanai;

    - ja iepirkuma procedūras dokumentos ir noteikts, ka pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pirms iepirkuma līguma noslēgšanas iesniedz saistību izpildes nodrošinājumu, — līdz dienai, kad izraudzītais pretendents iesniedz šādu saistību izpildes nodrošinājumu;

  - Ja iepirkuma dokumentos un iepirkuma līgumā ir noteikts, ka pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, iesniedz līguma nodrošinājumu pēc līguma noslēgšanas, attiecībā uz šo personu piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz dienai, kad tā iesniedz šādu līguma nodrošinājumu.

  - Nodrošinājuma devējs – banka vai apdrošināšanas sabiedrība izmaksā pasūtītājam – Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam piedāvājuma nodrošinājuma summu pilnā apmērā pēc tās pirmā pieprasījuma jebkurā no šādiem gadījumiem:

    - pretendents atsauc savu piedāvājumu laikā, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

    - pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā;

    - pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, nav iesniedzis pasūtītājam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā noteiktajā termiņā paredzēto līguma saistību izpildes nodrošinājumu.

  - Ja piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz piegādātāju apvienība, t.sk. personālsabiedrība, piedāvājuma nodrošinājumam jābūt izdotam uz visu personālsabiedrības vai piegādātāju apvienības dalībnieku vārdiem vai uz piegādātāju apvienības pilnvarotā pārstāvja vārda.

- Pretendentu atlases noteikumi

  - Pretendentu kvalifikācijas prasības ir obligātas visiem Pretendentiem, kas vēlas piedalīties iepirkumā un iegūt tiesības slēgt Iepirkuma līgumu.

  - Komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, ja uz pretendentu attiecas kāds no SPSIL 48.panta otrās daļas 2., 4. un 14. punktā minētajiem pretendenta izslēgšanas noteikumiem:

    - ir konstatēts, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām” vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, saskaņā ar attiecīgās ārvalsts normatīvajiem aktiem ir neizpildītas saistības nodokļu (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas) jomā. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ņem vērā informāciju, kas ievietota Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē.

    - ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta pretendenta saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts.

    - pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību iepriekš minētajiem noteikumiem vai atbilstoši Vadlīnijām noteiktajām kandidātu kvalifikācijas prasībām, vai nav sniedzis prasīto informāciju.

  - Minētie izslēgšanas noteikumi attiecināmi uz pretendentu (ja pretendents ir  piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība – uz katru tās biedru) un personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām.

  - Pretendentu izslēgšanas gadījumu pārbaudi komisija veiks atbilstoši SPSIL 48.pantā noteiktajai kārtībai.

  - Ja pretendents vai  piegādātāju apvienības vai personālsabiedrības biedrs, vai persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, ir reģistrēts ārvalstīs, piedāvājumā ir jāpievieno attiecīgo ārvalstu kompetento institūciju izsniegti dokumenti, kas apliecina, ka uz konkrēto ārvalstīs reģistrēto personu neattiecas nolikuma 4.2.1. un 4.2.2.punktā minētie izslēgšanas noteikumi.

- Prasības Pretendentiem

Atruna: Par pretendentu iepirkumā var būt piegādātājs, piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, kura atbilst Iepirkumā izvirzītajām prasībām.

Ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura piedāvājuma iesniegšanas brīdī, nolikuma 5.2.punkta prasību Pretendents var apliecināt pats vai arī balstīties uz citu personu (citu tirgus dalībnieku), kura būs finansiāli atbildīga par līguma izpildi, palīdzību un apņemoties uz līguma izpildes brīdi izveidot apvienību vai noslēgt sabiedrības līgumu, tādējādi nodrošinot solidāru atbildību par līguma izpildi. Šādā gadījumā Pretendents pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šīs personas, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām Pretendents balstās, apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei, norādot kādi resursi tiks nodoti konkrētā līguma izpildei un norādot, vai Pretendents un persona, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām Pretendents balstās, izveidosies atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēgs sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams konkrētā līguma izpildei.

Nolikuma 5.3.punkta prasības var apliecināt pats Pretendents vai arī balstīties uz citu personu (citu tirgus dalībnieku) tehniskajām un profesionālajām spējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā Pretendents pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu (9.pielikums) vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei un par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks darbus, kuras izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai nolikuma prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.

  - Prasības attiecībā uz Pretendenta reģistrāciju reģistros:

| Prasības | Dokumenti un informācija |
| --- | --- |
| 5.1.1. Pretendents (tai skaitā tā piesaistītie apakšuzņēmēji un personas, uz kuras spējām Pretendents balstās kvalifikācijas apliecināšanai, piegādātāju apvienības vai personālsabiedrības dalībnieki) ir reģistrēts komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. | Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā reģistrētam Pretendentam – dokuments par Pretendenta reģistrāciju Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā nav jāiesniedz. Ārvalstīs reģistrētam Pretendentam – līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izsniegtas komersanta reģistrācijas apliecības kopija vai citas ārvalstu institūcijas izsniegtas izziņas kopija, kas apliecina, ka Pretendents(t.sk. arī apakšuzņēmēji, piegādātāju apvienības vai personālsabiedrības dalībnieki) ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos kārtībā, ja attiecīgās valsts normatīvie akti paredz reģistrāciju. |
| 5.1.2. Pretendents (tai skaitā tā piesaistītie apakšuzņēmēji un personas, uz kuras spējām Pretendents balstās kvalifikācijas apliecināšanai, piegādātāju apvienības vai personālsabiedrības dalībnieki), ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs attiecīgo būvniecības darbu veikšanai atbilstoši Latvijas vai valsts, kur tas reģistrēts, normatīvo aktu prasībām. | Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā reģistrētam Pretendentam (tai skaitā tā piesaistītiem apakšuzņēmējiem un personai, uz kuras spējām Pretendents balstās kvalifikācijas apliecināšanai) - dokuments par reģistrāciju Būvkomersantu reģistrā nav jāiesniedz. Ārvalstīs reģistrētam Pretendentam – līdzvērtīgas profesionālo darbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izsniegtas izziņas kopija, kas apliecina, ka Pretendents(t.sk. arī apakšuzņēmēji, piegādātāju apvienības vai personālsabiedrības dalībnieki) ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos kārtībā, ja attiecīgās valsts normatīvie akti paredz reģistrāciju. |

  - Prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli, dokumenti un informācija, kas apliecina Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli:

| Prasības | Dokumenti un informācija |
| --- | --- |
| 5.2.1. Pretendenta vidējais gada finanšu apgrozījums iepriekšējos trīs pārskata gados (2023., 2024. gads un operatīvā informācija par 2025.gadu) nav mazāks kā 800 000 EUR (astoņi simti tūkstoši euro). Ja Pretendenta iepriekšējie trīs pārskata gadi ir atšķirīgi no minētajiem konkrētajiem gadiem, nepieciešamajam finanšu apgrozījumam jebkurā gadījumā ir jābūt norādītam par Pretendenta trīs iepriekšējiem pārskata gadiem. Pretendentam, kas dibināts vēlāk, vidējam finanšu apgrozījumam ir jābūt vismaz 800 000 EUR (astoņi simti tūkstoši euro) par nostrādāto laika periodu. Ja Pretendents ir piegādatāju apvienība, prasība par finanšu apgrozījumu jāizpilda, ņemot vērā visu personu apvienības dalībnieku kopējo finanšu apgrozījumu. Komisija aprēķina vidējo apgrozījumu pēc formulas - 3 pārskatu gadu summa/3 | Informācija par Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli atbilstoši nolikuma 4.pielikumam. Ārvalstīs reģistrētiem Pretendentiem papildus klāt jāpievieno apstiprināto peļņas vai zaudējumu aprēķinu kopijas par katru norādīto finanšu gadu (ja attiecināms). Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrētiem Pretendentiem (piegādātāju apvienības dalībniekiem, personālsabiedrībai, personālsabiedrības biedriem) vidējo gada apgrozījumu iepirkuma komisija pārbauda publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos. Ja informācija par pēdējo pārskata gadu publiski nav pieejama, Pretendents pievieno paša apstiprinātu peļņas vai zaudējumu aprēķinu. Ārvalstīs reģistrētiem Pretendentiem vidējo gada apgrozījumu būvniecības iepirkuma komisija pārbauda pēc Pretendenta iesniegtā peļņas vai zaudējumu aprēķina. |

  - Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām, dokumenti un informācija, kas apliecina Pretendenta tehniskās un profesionālās spējas:

| Prasības | Dokumenti un informācija |
| --- | --- |
| Projektēšanas jomā |  |
| 5.3.1. Pretendents iepriekšējo sešu gadu laikā (2020., 2021., 2022., 2023., 2024., 2025. un 2026.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir veicis vismaz 2 (divu) objektu būvprojekta izstrādi, kur uzstādīts elektrostatiskais filtrs biomasas (šķeldas) ūdenssildāmajam katlam ar katla nominālo jaudu vismaz 5MW (neieskaitot dūmgāzu kondensācijas ekonomaizeru) jaunbūves vai pārbūves (rekonstrukcijas) ietvaros. Šajā nolikumā par objektu tiek uzskatīts objekts, kā izbūvei vai pārbūvei ir saņemta atsevišķa būvatļauja un atsevišķs akts par objekta nodošanu ekspluatācijā. Visi no izstrādātajiem būvprojektiem ir izbūvēti un nodoti ekspluatācijā. Līdz ar to Pretendentam ir jābūt pieredzei minēto objektu autoruzraudzībā. | - Lai apliecinātu nolikuma 5.3.1.punkta izpildi jāiesniedz izstrādāto būvprojektu saraksts (noformēts atbilstoši nolikuma 5.pielikumā ietvertajai formai), norādot tajā objektu nosaukumus, būvobjekta apjomus, objekta pasūtītāja nosaukumu, adresi un kontaktpersonu, objektu nodošanas ekspluatācijā gadu/ mēnesi, īsu izstrādātā būvprojekta aprakstu, kas apliecina Pretendenta atbilstību nolikuma 5.3.1.punktā izvirzītajai prasībai; - Dokuments par objekta nodošanu ekspluatācijā (akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā vai līdzvērtīgs), kas apliecina nolikuma 5.3.1.punktā visu prasīto pieredzes nosacījumu izpildi, kopija. Ārvalstīs reģistrēti Pretendenti iesniedz dokumentu, kas nepārprotami apliecina nolikuma 5.3.1.punktā visu prasīto pieredzes nosacījumu izpildi, kopijas. |
| Būvdarbu jomā |  |
| 5.3.2. Pretendents iepriekšējo sešu gadu laikā (2020., 2021., 2022., 2023., 2024., 2025 un 2026.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir veicis vismaz 3 (trīs) objektu jaunbūves vai pārbūves (rekonstrukcijas) darbus, kur uzstādīts elektrostatiskais filtrs biomasas (šķeldas) ūdenssildāmajam katlam ar katla nominālo jaudu vismaz 5MW (neieskaitot dūmgāzu kondensācijas ekonomaizeru). Šajā nolikumā par objektu tiek uzskatīts objekts, kā izbūvei vai pārbūvei ir saņemta atsevišķa būvatļauja un atsevišķs akts par objekta nodošanu ekspluatācijā. Pretendenta norādītājiem objektiem jābūt nodotiem ekspluatācijā līdz Pretendenta piedāvājuma iesniegšanas brīdim. | Pretendenta iepriekšējās pieredzes apraksts, ar ko Pretendents apliecina atbilstību Nolikuma 5.3.2. apakšpunkta prasībām (6. pielikums). Lai apliecinātu nolikuma 5.3.2.punkta izpildi jāiesniedz: - veikto būvdarbu saraksts saskaņā ar nolikuma 6.pielikumu, norādot tajā objektu nosaukumus, būvobjekta apjomus, objekta pasūtītāja nosaukumu, adresi un kontaktpersonu, objektu nodošanas ekspluatācijā gadu/ mēnesi, īsu objektā veikto darbu aprakstu, kas apliecina Pretendenta atbilstību nolikuma 5.3.2.punktā izvirzītajai prasībai; - dokuments par objekta nodošanu ekspluatācijā (akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā vai līdzvērtīgs), kas apliecina nolikuma 5.3.2.punktā visu prasīto pieredzes nosacījumu izpildi, kopija. Ārvalstīs reģistrēti Pretendenti iesniedz dokumentu, kas nepārprotami apliecina nolikuma 5.3.2.punktā visu prasīto pieredzes nosacījumu izpildi, kopijas. |

  - Prasības attiecībā uz pretendenta iepirkuma līgumā iesaistītā personāla kvalifikāciju, dokumenti un informācija, kas apliecina pretendenta iesaistītā personāla kvalifikāciju un prasības attiecībā par apakšuzņēmējiem:

Pretendentam jānodrošina vismaz šādu speciālistu piesaiste iepirkuma līgumā, ievērojot nosacījumu, ka viens piedāvātais speciālists nedrīkst piedalīties vairāk nekā divās lomās. Piedāvātajiem speciālistiem jāspēj komunicēt latviešu valodā vai arī pretendentam ir jānodrošina tulks.

Ārvalstu Pretendenta personāla kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai. Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka tā piesaistītie ārvalstu speciālisti ir tiesīgi sniegt konkrētos pakalpojumus, kā arī gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā. Piedāvājumam Pretendents pēc analoģijas zemāk uzskaitītajiem dokumentiem pievieno informāciju, kas pierāda zemāk minēto personāla prasību izpildi.

| Prasības | Dokumenti un informācija |
| --- | --- |
| Personāla kvalifikācija |  |
| 5.4.1. Būvprojekta vadītājs un projektētājs: Pretendentam līguma izpildē būvprojekta izstrādē un izstrādātā būvprojekta autoruzraudzībā būvdarbu izpildes laikā jānodrošina: - būvprojekta vadītājs, kuram piedāvājuma iesniegšanas dienā ir spēkā esošs normatīvajiem aktiem atbilstošs sertifikāts patstāvīgai praksei arhitektūras jomā, sertifikāts ēku konstrukciju projektēšanā vai siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšanā. Būvprojekta vadītājam pēdējo sešu gadu laikā (2020., 2021., 2022., 2023., 2024., 2025 un 2026.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir pieredze vismaz 3 (trīs) objektu būvprojekta izstrādē, kur uzstādīts elektrostatiskais filtrs biomasas (šķeldas) ūdenssildāmajam katlam ar katla nominālo jaudu vismaz 5MW (neieskaitot dūmgāzu kondensācijas ekonomaizeru) jaunbūves vai pārbūves (rekonstrukcijas) ietvaros. Katra norādītā objekta izbūvei vai pārbūvei ir saņemta atsevišķa būvatļauja un atsevišķs akts par objekta nodošanu ekspluatācijā. Visiem norādītajiem objektiem ir jābūt izbūvētiem un nodotiem ekspluatācijā. Šajā nolikumā par objektu tiek uzskatīts objekts, kā izbūvei vai pārbūvei ir saņemta atsevišķa būvatļauja un atsevišķs akts par objekta nodošanu ekspluatācijā. Visi no izstrādātajiem būvprojektiem ir izbūvēti un nodoti ekspluatācijā. Līdz ar to speciālistiem ir jābūt pieredzei šādu objektu autoruzraudzībā. | Lai apliecinātu nolikuma 5.4.1.punkta izpildi, Pretendents iesniedz attiecīgo informāciju par katru tehnisko speciālistu: - CV (8.pielikuma forma); - Spēkā esoša sertifikāta kopija vai jānorāda spēkā esošā sertifikāta numurs, ko var pārbaudīt https://bis.gov.lv/bisp/ - par katru objektu, ar ko speciālists apliecina savu atbilstību nolikuma 5.4.1.punktā noteiktajām prasībām iesniedz apliecinājuma karti, būvatļauju, aktu par objekta pieņemšanu ekspluatācijā, saistību rakstu, pieņemšanas/nodošanas aktu, ģenplāna lapas kopiju vai pieņemšanas/nodošanas aktu, kas nepārprotami apliecina 5.4.1. punktā minēto speciālistu pieredzi norādītajā objektā. |
| 5.4.2. Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšanas inženieris: Pretendentam jānodrošina šāda kvalificēta un pieredzējuša speciālista piesaiste iepirkuma līguma izpildē: - siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšanas inženieris. Uz piedāvājuma iesniegšanas dienu ir spēkā esošs, normatīvajiem aktiem atbilstošs sertifikāts patstāvīgai praksei attiecīgajā jomā Pēdējo sešu gadu laikā (2020., 2021., 2022., 2023., 2024., 2025. un 2026.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir pieredze vismaz 3 (trīs) objekta būvprojektu izstrādē, kur uzstādīts elektrostatiskais filtrs biomasas (šķeldas) ūdenssildāmajam katlam ar katla nominālo jaudu vismaz 5MW (neieskaitot dūmgāzu kondensācijas ekonomaizeru) jaunbūves vai pārbūves (rekonstrukcijas) ietvaros. Katra norādītā objekta izbūvei vai pārbūvei ir saņemta atsevišķa būvatļauja un atsevišķs akts par objekta nodošanu ekspluatācijā. Visiem norādītajiem objektiem ir jābūt izbūvētiem un nodotiem ekspluatācijā. Šajā nolikumā par objektu tiek uzskatīts objekts, kā izbūvei vai pārbūvei ir saņemta atsevišķa būvatļauja un atsevišķs akts par objekta nodošanu ekspluatācijā. Visi no izstrādātajiem būvprojektiem ir izbūvēti un nodoti ekspluatācijā. Līdz ar to speciālistiem ir jābūt pieredzei šādu objektu autoruzraudzībā. | Lai apliecinātu nolikuma 5.4.2.punkta izpildi, Pretendents iesniedz attiecīgo informāciju par tehnisko speciālistu: - CV (8.pielikuma forma); - Spēkā esoša sertifikāta kopija vai jānorāda spēkā esošā sertifikāta numurs, ko var pārbaudīt https://bis.gov.lv/bisp/ - par katru objektu, ar ko speciālists apliecina savu atbilstību nolikuma 5.4.2.punktā noteiktajām prasībām iesniedz apliecinājuma karti, būvatļauju, aktu par objekta pieņemšanu ekspluatācijā, saistību rakstu, pieņemšanas/nodošanas aktu, ģenplāna lapas kopiju vai pieņemšanas/nodošanas aktu, kas nepārprotami apliecina 5.4.2. punktā minēto speciālistu pieredzi norādītajā objektā. |
| 5.4.3. Būvdarbu vadītājs Pretendentam jānodrošina šāda kvalificēta un pieredzējuša speciālista piesaiste iepirkuma līguma izpildē būvdarbu izpildē: - atbildīgais būvdarbu vadītājs. Prasības atbildīgajam būvdarbu vadītājam: a) uz piedāvājuma iesniegšanas dienu ir spēkā esošs, normatīvajiem aktiem atbilstošs sertifikāts patstāvīgai praksei būvniecības attiecīgajā jomā; b) pēdējo sešu gadu laikā (2020., 2021., 2022., 2023., 2024., 2025. un 2026. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir pieredze vismaz 3 (trīs) objekta būvdarbu vadīšanā, kā būvdarbu vadītājam, kur veikti jaunbūves vai pārbūves (rekonstrukcijas) darbi, kur uzstādīts elektrostatiskais filtrs biomasas (šķeldas) ūdenssildāmajam katlam ar katla nominālo jaudu vismaz 5MW (neieskaitot dūmgāzu kondensācijas ekonomaizeru). Šajā nolikumā par objektu tiek uzskatīts objekts, kā izbūvei vai pārbūvei ir saņemta atsevišķa būvatļauja un atsevišķs akts par objekta nodošanu ekspluatācijā. Pretendenta norādītājiem objektiem jābūt nodotiem ekspluatācijā līdz Pretendenta piedāvājuma iesniegšanas brīdim. | Lai apliecinātu nolikuma 5.4.3.punkta izpildi, Pretendents iesniedz attiecīgo informāciju par tehnisko speciālistu: 1) CV (8.pielikuma forma); 2) Spēkā esoša sertifikāta kopija vai jānorāda spēkā esošā sertifikāta numurs, ko var pārbaudīt https://bis.gov.lv/bisp/ 3) par katru objektu, ar ko speciālists apliecina savu atbilstību nolikuma 5.4.3.punktā noteiktajām prasībām iesniedz apliecinājuma karti, būvatļauju, aktu par objekta pieņemšanu ekspluatācijā, saistību rakstu, pieņemšanas/nodošanas aktu, ģenplāna lapas kopiju vai pieņemšanas/nodošanas aktu, kas nepārprotami apliecina 5.4.3. punktā minēto speciālistu pieredzi norādītajā objektā. |
| Pretendentam pēdējo 3 (trīs) gadu laikā jābūt pieredzei vismaz 2 (divu) līdzvērtīga satura un apjoma servisa darbu veikšanā. Par līdzvērtīgu pēc satura un apjoma šī punkta ietvaros tiek uzskatīti 2 (divi) biomasas (šķeldas) katlumāju, kuru iekārtu kompleksā ietilpst šo katlu elektrostatiskie filtri, servisa darbi, kas ietver katlumāju iekārtu tehnisko apkopi un remonta darbu veikšanu. Visiem pretendenta līgumiem par servisa darbu veikšanu ir jābūt noslēgtiem līdz kandidāta pieteikuma iesniegšanas brīdim | Atsauksmes vai līgums kopijas |

- Iesniedzamie dokumenti

  - Pieteikuma vēstule atbilstoši nolikuma 2.pielikumam.

  - Vispārīga informāciju par pretendentu atbilstoši nolikuma 3.pielikumam (tai skaitā informāciju par piegādātāju apvienību, ja pretendents ir piegādātāju apvienība)

  - Pretendenta piedāvājumu parakstījušās personas pārstāvības (paraksta) tiesību apliecinoši dokumenti.

  - Pretendenta kvalifikācijas dokumenti atbilstoši nolikuma 5.sadaļā paredzētajam.

  - Pretendenta tehniskā personāla saraksts atbilstoši nolikuma 7.pielikumam.

  - Ja pretendents iepirkuma līgumā izpildē plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, vai pretendents balstās uz kādu personu, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām (turpmāk – Persona), pretendentam jāiesniedz:

    - informācija par apakšuzņēmējiem/Personu - apakšuzņēmēja/Personas nosaukumu un vienoto reģistrācijas numuru, adresi, kontaktpersonu un tās tālruņa numuru, atbildības apjomu procentos, nododamās iepirkuma līguma daļas aprakstu (9. pielikums), kā arī

    - pierādījumi par resursu nodošanu (balstīšanos).

  - Tehniskajam piedāvājumam jābūt sagatavotam atbilstoši iepirkuma nolikuma tehnisko specifikāciju prasībām (nolikuma 1.pielikums), izmantojot tehniskā piedāvājuma paraugformu (nolikuma 10.pielikums).

Visas tehniskajā specifikācijā minētās norādes uz konkrētu ražotāju/standartu/ izcelsmi nozīmē, ka pretendentam ir tiesības piedāvāt ekvivalentu risinājumu, kas ir līdzvērtīgs vai labāks par tehniskajās specifikācijās minēto, attiecīgi iekļaujot piedāvājumā informāciju, kas pierāda, ka piedāvātais risinājums ir līdzvērtīgs vai labāks.

  - Finanšu piedāvājumam jābūt sagatavotam atbilstoši finanšu piedāvājuma veidnei (nolikuma 11.pielikums). Finanšu piedāvājumā̄ jāietver pretendenta piedāvātās līgumcenas sadalījums pa izmaksu pozīcijām.

  - Ja attiecībā uz iepirkuma priekšmetu vai atsevišķām tā daļām nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā. Pretendents norāda tās piedāvājuma daļas, kas satur komercnoslēpumu.

- Piedāvājumu atvēršana un vērtēšana

  - Iesniedzot piedāvājumu, katrs pretendents izsaka savu piekrišanu piedalīties šajā iepirkumā, un apņemas bez nosacījumiem ievērot iepirkuma noteikumus.

  - Piedāvājumu atvēršanu Komisija veic uzreiz pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām atklātā sēdē tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.

  - Ja pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, pretendentam ne vēlāk kā piecpadsmit minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Komisijai jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai.

  - Kad visi piedāvājumi EIS e-konkursu apakšsistēmā ir atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz.

  - Komisija pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām veic piedāvājumu izvērtēšanu saskaņā ar nolikumā noteiktajām prasībām. Piedāvājumus Komisija izvērtē slēgtās sēdēs.

  - Piedāvājuma dokumentu izskatīšana var notikt vairākās Komisijas sanāksmēs pēc Komisijas ieskatiem.

  - Tiek pārbaudīts vai ir iesniegts piedāvājuma nodrošinājums un vai tas atbilst nolikuma prasībām. Ja piedāvājuma nodrošinājums nav iesniegts vai neatbilst nolikuma prasībām, piedāvājums tiek noraidīts.

  - Komisija pārbauda, vai pretendents, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājumā norādītā persona nav konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā. Ja pretendents, tā darbinieki vai pretendenta piedāvājumā norādītā persona ir konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma procedūras sagatavošanā un ja šis apstāklis piegādātājam dod priekšrocības iepirkumā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci, attiecīgā pretendenta piedāvājums tiek noraidīts. Komisija, konstatējot minētos apstākļus, pirms iespējamās pretendenta noraidīšanas ļauj tam pierādīt, ka nav tādu apstākļu, kas attiecīgajam piegādātājam dotu jebkādas priekšrocības iepirkumā, tādējādi kavējot, ierobežojot vai deformējot konkurenci.

  - Tālāk tiek izskatīta izslēgšanas noteikumu piemērojamība pretendentiem. Gadījumā, ja kāds Izslēgšanas noteikums ir piemērojams kādam no pretendentam, tam tiek liegta turpmāka dalība Iepirkumā (iepriekš, ievērojot SPSIL 48.pantā noteikto informācijas pārbaudes kārtību).

  - Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pārbauda vai iesniegtais piedāvājums atbilst visām nolikuma un to pielikumos minētajām prasībām.

  - Vērtējot piedāvājumu, Komisija ņem vērā piedāvājumā norādīto līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

  - Piedāvājumu vērtēšanas gaitā Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā un finanšu piedāvājumā iekļautā informācija.

  - Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos.

  - Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu. Ja tādas konstatē, tad kļūdu labo, izvērtēšanā ņem vērā veikto labojumu, paziņo par veikto labojumu pretendentam.

  - Komisija pārbauda, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts un rīkojas Vadlīniju 6.10.21.punktā noteiktajā kārtībā.

  - Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts, ja pretendents vai persona, uz kuras iespējām pretendents balstās:

    - neatbilst nolikumā noteiktajiem nosacījumiem pretendenta dalībai iepirkumā vai

    - ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību izslēgšanas noteikumiem vai atbilstoši Vadlīnijām noteiktajām kandidātu kvalifikācijas prasībām, vai nav sniedzis prasīto informāciju.

  - Pēc piedāvājumu atbilstības pārbaudes Komisija vērtē piedāvājumus saskaņā ar piedāvājumu vērtēšanas kritēriju.

- Piedāvājuma vērtēšanas kritērijs

  - Iesniegtie pretendentu piedāvājumi tiek vērtēti pēc kritērija – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.

  - Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendenta piedāvājums ir nepamatoti lēts, tas tiek noraidīts. Ja iepirkuma komisija Pretendenta piedāvājumu uzskata par nepamatoti lētu, iepirkuma komisija pirms šāda piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa no Pretendenta detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem, kas apliecina iespējas piedāvāt zemāku cenu, kā arī ļauj Pretendentam iesniegt pierādījumus, kurus tas uzskata par nepieciešamiem, dodot 3 (trīs) darba dienas paskaidrojuma un pierādījumu iesniegšanai. Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts tikai gadījumā, ja Pretendents nav varējis norādīt tehnoloģijas, tehniskos risinājumus, tirgus apstākļus, vai citus objektīvus pierādījumus, kas ļauj piedāvāt tik lētu cenu. Būtiskie piedāvājuma nosacījumi var attiekties uz:

8.2.1.	sniedzamo Pakalpojumu izmaksām;

8.2.2.	izraudzītajiem	tehniskajiem	risinājumiem	un	īpaši	izdevīgiem Pakalpojuma sniegšanas apstākļiem, kas ir pieejami Pretendentam;

8.2.3.	piedāvāto Pakalpojumu īpašībām un oriģinalitāti.

  - Ja Iepirkumu komisija konstatē, ka Pretendenta dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, tā pieprasa, lai Pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju.

  - Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums tiks noteikts pamatojoties uz šādiem piedāvājuma izvēles kritērijiem:

| Nr.p.k | Kritēriji | Bāzes punktu skaits |
| --- | --- | --- |
| 1. | Līgumcena | 70 |
| 2. | Iekārtu kompleksa efektivitāte : Elektrības patēriņš Cieto daļiņu līmenis pēc ESF | 5 5 |
| 3. | Garantijas periods (būvdarbiem) Garantijas periods (uzstādītājām iekārtām) | 10 10 |

Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums tiek noteikts, summējot visus piedāvājuma izvērtējuma punktus kopā. Novērtējums punktos tiek noapaļots līdz divām zīmēm aiz komata. Saimnieciski visizdevīgākais ir piedāvājums, kurš kopvērtējumā ir ieguvis visvairāk punktu.

Līgumcena  – piedāvājumam ar zemāko līgumcenu tiks piešķirti 60 punkti, pārējiem piedāvājumiem piešķirtie punkti tiek aprēķināti saskaņā ar formulu (apgrieztā proporcija):

K = Cz / Cpied. * 70 , kur

Cz – piedāvājums ar zemāko cenu (bez PVN)

Cpied. – pretendenta iesniegtais cenu piedāvājums (bez PVN)

Iekārtu kompleksa efektivitāte :

      - elektroenerģijas patēriņš pie katla nominālās jaudas (kWh). Piedāvājumam ar zemāko elektroenerģijas patēriņu tiek piešķirti 5 punkti, pārējiem piedāvājumiem piešķirtie punkti tiek aprēķināti saskaņā ar formulu (apgrieztā proporcija)

K = Ez / Epied.* 5 , kur

Ez – piedāvājums ar zemāko elektroenerģijas patēriņu (kWh)

Epied. – pretendenta iesniegtais elektroenerģijas patēriņš (kWh)

- cieto daļinu līmenis pēc elektrostatiskā filtra ( 30 mg/ nm3). Piedāvājumam ar zemāko elektroenerģijas patēriņu tiek piešķirti 5 punkti, pārējiem piedāvājumiem piešķirtie punkti tiek aprēķināti saskaņā ar formulu (apgrieztā proporcija)

K = PMz / PMpied. * 5, kur

PMz – piedāvājums ar zemāko cieto daļiņu līmeni (mg/nm3)

PMpied. – pretendenta iesniegtais piedāvājums par cieto daļiņu līmeni (mg/nm3)

Garantijas periods - katram garantijas periodam (izteikts mēnešos) piešķiramie punkti tiek rēķināti atsevišķi. Piedāvājumam ar garāko garantijas periodu tiek piešķirti 10 punkti, bet pārējiem piedāvājumiem piešķirtie punkti tiek aprēķināti saskaņā ar formulu (apgrieztā proporcija):

K = Tpied. / Tg * 10 , kur

Tg – piedāvājums ar garāko garantijas periodu

Tiesn.. – pretendenta iesniegtais garantijas periods

  - Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru noteiks, ņemot vērā cenu, atbilstoši kritērijiem.

  - Ja vismaz divu piedāvājumu novērtējums ir vienāds, tad Komisija izvēlēsies pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību (finanšu piedāvājuma 1.un 2.ailes kopsumma).

  - Pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.

  - Ja pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju, Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, Komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo Pretendentu, Pasūtītājs izvērtē vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. Ja nepieciešams, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu. Ja nākamais Pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

  - Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pirms gala lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu pārliecinās, vai uz līgumslēdzēju nav attiecinātas sankcijas atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumam, kas varētu ietekmēt līguma izpildi, tas ir, vai noslēdzamā līguma izpildi neapdraud subjektam piemērotās sankcijas.

- Iepirkuma līguma vispārīgie noteikumi

  - Līgums tiks noslēgts, piemērojot ECP/FIDIC (Sudraba grāmatas) noteikumus, iekļaujot tajos arī nolikuma 12.pielikumā minētos noteikumus.

  - Uzņēmējs veic Līguma izpildi saskaņā ar iepirkuma dokumentiem,  savu iepirkuma ietvaros iesniegto Piedāvājumu un izmanto Piedāvājumā iekļautās iekārtas un materiālus. Ja, pēc Uzņēmēja ieskatiem, nepieciešama Piedāvājumā iekļauto iekārtu, tehnoloģiju un materiālu nomaiņa, Uzņēmējs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Piedāvājumā norādīto materiālu un/vai iekārtu un/vai tehnoloģiju nomaiņas pamatojumu, izmaksu aprēķinu un salīdzinājumu ar jaunajām – nomaināmajām. Jaunajiem materiāliem un/vai iekārtām un/vai tehnoloģijām jābūt kvalitātes un īpašību ziņā analogām vai labākām par nomaināmajām. Ne Piedāvājumā norādīto materiālu un/vai iekārtu un/vai tehnoloģiju nomaiņa, ne to saskaņošanas laiks nevar būt par iemeslu Līguma termiņa pagarinājumam.

- Nolikuma pielikumi

  - Tehniskā specifikācija

  - Pieteikuma vēstule

  - Vispārīga informācija par pretendentu un piegādādātāju apvienības apliecinājums

  - Informācija par pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli

  - Izstrādāto būvprojektu saraksts

  - Veikto būvdarbu saraksts.

  - Pretendenta tehniskā personāla saraksts.

  - Speciālista CV forma.

  - Apakšuzņēmēja apliecinājums.

  - Tehniskā piedāvājuma kopsavilkuma paraugforma.

  - Finanšu piedāvājuma paraugforma.

  - FIDIC līguma speciālie noteikumi.

1.pielikums

### TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA (pievienota atsevišķā failā)

Atruna –

- Gadījumā, ja šajā specifikācijā nav sniegta detalizēta un visaptveroša informācija, lai sagatavotu piedāvājumu, pretendents, kā lietpratējs, balstās uz savu pieredzi un piedāvāto elektrostatiskā filtra iekārtas ražotāja standartizētiem risinājumiem, kuri tiek pielāgoti pilnībā aprīkota  elektrostatiskā filtra iekārtas izveidei un piesaistei projekta realizācijas vietā. Pretendents drīkst piedāvāt tikai pārbaudītus risinājumus vai iekārtu modeļus. Prototipa vai demonstrācijas iekārtu modeļi nav atļauti. Pasūtītājam jābūt iespējai pārliecināties par piedāvātā modeļa veiksmīgu darbību kādā no pretendenta vai tā piegādātāja norādītajiem objektiem.

- Specifikācijas mērķis ir nodrošināt elektrostatiskā filtra iekārtas izveidi, kas ir moderni, efektīvi un kuru piedāvātais aprīkojums ir jauns, pārbaudīts ekspluatācijas gaitā līdzvērtīgos objektos, kura ilgtermiņā ir drošs, ekonomisks un nodrošina augstas darbaspējas ar zemu dīkstāves koeficientu jebkādos klimatiskajos apstākļos, kādi varētu būt būvniecības vietā.

- Pretendents ir pilnībā atbildīgs par visu šajā dokumentā doto projekta parametru pārbaudi un iekļaušanu izstrādājamā tehniskā būvprojekta apjomā, kā arī par to, ka būvprojekts saņem visus saskaņojumus, ko pieprasa iesaistītās un/vai atbildīgajās institūcijas. Pretendentam jāizpilda šīs tehniskās specifikācijas prasības, ja vien tas nekonstatē, ka tehniskajā specifikācijā norādītās prasības varētu radīt risku drošībai, uzticamībai, izturībai, vai radīt neatbilstību normatīvo aktu prasībām, vai radīt zemāku elektrostatiskā filtra un dūmeņa iekārtu ekonomisko atdevi. Jebkurā gadījumā pretendenta darbībai, sagatavojot piedāvājumu un veicot elektrostatiskā filtra un dūmeņa iekārtu  izbūves realizāciju, ir jāatbilst šīs tehniskās specifikācijas uzdevumam un mērķim.

- Pretendents ģenplānā iezīmē visu galveno tehnoloģiskās iekārtas izvietojumu.

- Visi standarti, produktu vai ražotāji vai modeļu nosaukumi, ja tādi ir minēti šajā specifikācijā var tikt aizstāti ar ekvivalentiem.

2.pielikums

Pretendenta pieteikuma veidlapa

Ar šo ________________________ (pretendenta nosaukums) apliecina, ka ir iepazinies ar iepirkuma “Elektrostatiskā filtra būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība Dārza ielā 11, Bauskā, Bauskā” (ID.Nr. BNKS 2026/01/KF) nolikumu, piekrīt nolikuma noteikumiem, apņemas tos ievērot un izpildīt, piekrīt piedalīties iepirkumā un garantē iepirkuma prasību izpildi, iepirkuma noteikumi ir skaidri un saprotami, piedāvājumā iesniegtā informācija savas kvalifikācijas novērtēšanai ir patiesa.

| Pretendents*: |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas valsts: |  |
| Reģistrācijas Nr.: |  |
| Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| E-pasta adrese: |  |
| Kontaktpersona**: | Vārds, uzvārds: |
|  | Amats: |
|  | Tālruņa Nr.: |
|  | E-pasts: |
| * Personu apvienības gadījumā lūdzam pārkopēt citu aiz citas nepieciešamo skaitu tabulu un aizpildīt tās par katru personu apvienības dalībnieku. Pieteikuma veidlapa ir jāparaksta katra personu apvienības dalībnieka paraksttiesīgajai personai vai pilnvarotai personai. ** Lūdzam norādīt, kura no visām kontaktpersonām šī Iepirkuma vajadzībām uzskatāma par Komisiju tiks nodrošināta tikai ar vadošo kontaktpersonu. NB: Komisija bez iepriekšēja brīdinājuma vai paziņojuma var izmantot kandidāta un/vai kontaktpersonas e-pasta adresi, lai nosūtītu dokumentus. Pretendentam un/vai kontaktpersonai ir pienākums būt spējīgiem saņemt šādus sūtījumus un rakstiski apstiprināt to saņemšanu. |  |

- Pretendenta piedāvātā cena (bez PVN): _____________________ EUR (summa ar vārdiem).

- Pretendenta piedāvātā iekārtas  garantētais putekļu emisiju daudzums dūmgāzēs _____mg/m3 un elektroenerģijas patēriņš pie katla nominālās jaudas _____ kWh.

- Pretendenta piedāvātais garantijas termiņš elektrostatiskajam filtram: ____ mēneši no izpildīto būvdarbu nodošanas ekspluatācijā brīža.

- Pretendenta piedāvātais garantijas termiņš (būvdarbiem): ____ mēneši no izpildīto būvdarbu nodošanas ekspluatācijā brīža.

- Pretendenta piedāvātais iekārtu piegādes laiks: ____ mēneši no piedāvājuma iesniegšanas brīža.

- Parakstot un iesniedzot pretendenta pieteikuma veidlapu iepirkumā “Elektrostatiskā filtra būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība Dārza ielā 11, Bauskā” (ID.Nr.BNKS 2026/01/KF) (Iepirkums), par tiesību piešķiršanu noslēgt Iepirkuma līgumu par elektrostatiskā filtra un dūmeņa būvprojekta izstrādi, izbūvi un autoruzraudzību (Līgums), pretendents un, ja piemērojams, katrs pretendenta dalībnieks apliecina, ka:

  - Pieteikuma veidlapā un kvalifikācijas dokumentos ietvertās informācijas, datu un ziņu patiesumu;

  - uz pretendentu, nevienu tā dalībnieku vai apakšuzņēmēju, uz kura spējām pretendents paļaujas, lai pierādītu savu atbilstību kvalifikācijas prasībām, neattiecas neviens no SPSIL 48.panta otrās daļas 2., 4. un 14. punktā minētajiem pretendenta izslēgšanas noteikumiem;

  - tas piekrīt Iepirkuma kvalifikācijas nolikumam un visām tajā ietvertajām prasībām. Ja pretendentu veido vairāk nekā viens dalībnieks, visi pretendenta dalībnieki, parakstot Pretendenta pieteikuma veidlapu, apliecina savu solidāro atbildību pret Komisiju par to, ka visi pretendenta dalībnieki Iepirkumā rīkosies savstarpēji saskaņoti un konsekventi;

  - tas ir izpildījis visas prasības attiecībā uz kvalifikācijas dokumentos norādītajām un minētajām fiziskajām personām, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula);

  - tas ir iepazinies ar Iepirkuma kvalifikācijas nolikumu un visu Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja tīmekļa vietnē un EIS e-konkursu apakšsistēmā publiski pieejamo informāciju, lai pretendents pieņemtu lēmumu par dalību Iepirkumā un izstrādātu piedāvājumu;

  - Pretendenta piedāvājums ir derīgs vismaz līdz lēmuma par Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas lēmuma pieņemšanai; uzvaras gadījumā  - līdz Iepirkuma līguma noslēgšanai un līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanai.

Pielikumi:

- Ja Pretendenta pieteikuma veidlapas parakstīšanas laikā jau ir pieejams, jāpievieno personu apvienības dibināšanas dokuments un reģistrācijas dokuments.

- Ja Pretendents vai jebkurš tā dalībnieks ir juridiska persona, kas dibināta ārpus Latvijas Republikas, jāpievieno reģistrācijas apliecība vai kompetenta reģistra izraksts, kas apliecina dibināšanu, juridiskās personas veidu un personas, kurām ir pārstāvības un paraksta tiesības attiecīgās juridiskās personas vārdā.

- Gadījumā, ja Pretendenta vai jebkura tā dalībnieka vārdā parakstās pilnvarotā persona, jāpievieno attiecīga pilnvara

[datums:] _______________

[Pretendenta amatpersonas/pilnvarotās personas paraksts:] __________________________________  [Pretendenta amatpersonas/pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats:] _______________________

3.pielikums

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU

/forma/

Pretendenta nosaukums: ___________________________

Pretendenta reģistrācijas numurs: ___________________________

Iepirkuma procedūrai: “Elektrostatiskā filtra būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība Dārza ielā 11, Bauskā”

Identifikācijas numurs:  BNKS 2026/01/KF

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Juridiskā adrese |  |
| Biroja adrese |  |
| Telefons |  |
| e-pasta adrese |  |
| www adrese |  |
| Reģistrācijas numurs |  |
| PVN maksātāja reģistrācijas numurs |  |
| Būvkomersanta reģistrācijas numurs |  |
| Būvniecības kvalifikācijas klase |  |
| Bankas nosaukums: |  |
| Bankas kods /SWIFT/ |  |
| Norēķinu konta numurs: |  |

Kontaktpersonas:

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Amats |  |
| Telefons |  |
| e-pasta adrese |  |

Amatpersona:

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Amats |  |
| Telefons |  |
| e-pasta adrese |  |

[datums:] _______________

[Pretendenta amatpersonas/pilnvarotās personas paraksts:] __________________________________  [Pretendenta amatpersonas/pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats:] _______________________

[Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība jebkurā to kombinācijā, tad šāda veidlapa jāaizpilda katram piegādātāju apvienības dalībniekam atsevišķi]

### PIEGĀDĀTĀJU APVIENĪBAS APLIECINĀJUMS

/forma/

Pretendenta nosaukums: ___________________________

Pretendenta reģistrācijas numurs: ___________________________

Iepirkuma procedūrai: “Elektrostatiskā filtra būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība Dārza ielā 11, Bauskā”

Identifikācijas numurs:   BNKS 2026/01/KF

- Piegādātāju apvienības nosaukums, faktiskā adrese, reģistrācijas Nr. (ja personu apvienība ir reģistrēta), tālruņa Nr./fakss, e-pasts:

- Vadošā dalībnieka, kurš tiesīgs rīkoties visu apvienības dalībnieku vārdā un to vietā, nosaukums, faktiskā adrese, reģistrācijas Nr., tālruņa Nr./fakss, e-pasts:

- Vadošā dalībnieka pilnvarotās personas ieņemamais amats, vārds un uzvārds:

- Pārējo dalībnieku nosaukumi, adreses, tālruņa Nr./fakss, e-pasts:

  - ______________________________________________________________________________

  - ______________________________________________________________________________

  - ______________________________________________________________________________

  - ______________________________________________________________________________

- Piegādātāju apvienības dibināšanas mērķis un darbības (spēkā esamības) termiņš:

- Darbu saraksts, kurus izpildīs katrs dalībnieks piegādātāju apvienībā “[apvienības nosaukums:]”

| Piegādātāju apvienības dalībnieka nosaukums | Darbi, kurus iepirkuma līguma izpildē veiks dalībnieks |
| --- | --- |
| Vadošais dalībnieks (nosaukums) |  |
| 1.dalībnieks (nosaukums) |  |
| 2.dalībnieks (nosaukums) |  |
| 3.dalībnieks (nosaukums) |  |
| 4.dalībnieks (nosaukums) |  |

- Piegādātāju apvienībai papildus augstāk minētajai informācijai jāiesniedz (atbilstoši nolikumam) vadošajam dalībniekam izsniegta pilnvara, ar kuru tas tiek pilnvarots iesniegt un saņemt prasības visas piegādātāju apvienības vārdā

Ar šo apliecinām, ka

- piegādātāju apvienība un tās dalībnieku sastāvs paliks nemainīgs līdz Iepirkuma beigām;

- visi personu apvienības dalībnieki, uz kuru finanšu iespējām piegādātājs balstās, būs solidāri atbildīgi par Iepirkuma līguma izpildi gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, norādot katra dalībnieka līguma darbu daļu un tās līgumcenu; ja piegādātāju apvienībai iepirkuma procedūras ietvaros tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosūtītā uzaicinājuma parakstīt līgumu paziņošanas (saņemšanas) dienas, pēc savas izvēles izveidos personālsabiedrību un reģistrēs Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai noslēgs sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, kuri būs finansiāli atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi.

[datums:] _______________

[Pretendenta amatpersonas/pilnvarotās personas paraksts:] __________________________________

[Pretendenta amatpersonas/pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats:] _______________________

4.pielikums

Informācija par Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli

Pretendenta nosaukums: ___________________________

Pretendenta reģistrācijas numurs: ___________________________

Iepirkuma procedūrai: “Elektrostatiskā filtra būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība Dārza ielā 11, Bauskā”

Identifikācijas numurs:  BNKS 2026/01/KF

| Pretendenta nosaukums | Apgrozījums EUR |  |  | Kopā par trīs gadiem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [gads] | [gads] | [gads] |  |

Pretendents apliecina, ka norādīto iepriekšējo trīs pārskata gadu vidējais gada apgrozījums (3 gadu summa/3) ir  [Summa cipariem] euro ([Summa vārdiem]).

[datums:] _______________

[Pretendenta amatpersonas/pilnvarotās personas paraksts:] __________________________________

[Pretendenta amatpersonas/pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats:] _______________________

[Finanšu informācija tiek norādīta no ikgadējā finanšu pārskata (peļņas vai zaudējumu aprēķina), kas sagatavots ievērojot attiecīgās Pretendenta reģistrācijas valsts normatīvo aktu prasības attiecībā uz gada finanšu pārskata noformēšanu un apstiprināšanu]

5.pielikums

Izstrādāto būvprojektu saraksts

Pretendenta nosaukums: ___________________________

Pretendenta reģistrācijas numurs: ___________________________

Iepirkuma procedūrai: “Elektrostatiskā filtra būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība Dārza ielā 11, Bauskā”

Identifikācijas numurs:   BNKS 2026/01/KF

### PRETENDENTA IZSTRĀDĀTO būvprojektu saraksts

(projektēšanas pieredze)

| Nr. p. k. | Pretendenta iesaistes veids līguma izpildē (vadošais projektētājs vai citā statusā) | Būvprojekta izstrādes uzsākšanas un pabeigšanas gads | Būvobjekta adrese | Veikto darbu veidi (Būvprojekta apjoms) | Pasūtītāja un tā atbildīgās kontaktpersonas (amats, vārds un uzvārds, tālr. Nr., e-pasts) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

Ja Pretendents iepriekšējā projektā ir strādājis kā apakšuzņēmējs, tad jānorāda tas darbu apjoms, ko veicis pretendents.

[datums:] _______________

[Pretendenta amatpersonas/pilnvarotās personas paraksts:] __________________________________

[Pretendenta amatpersonas/pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats:] _______________________

6.pielikums

Veikto būvdarbu saraksts

Pretendenta nosaukums: ___________________________

Pretendenta reģistrācijas numurs: ___________________________

Iepirkuma procedūrai: “Elektrostatiskā filtra būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība Dārza ielā 11, Bauskā”

Identifikācijas numurs:   BNKS 2026/01/KF

PRETENDENTA realizēto būvoBjektu saraksts

(būvniecības pieredze)

| Nr. p. k. | Būvdarbu izpildes termiņš (uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis) | Būves adrese | Veikto darbu veidi | Būves veids | Pasūtītāja un tā atbildīgās kontaktpersonas tālr. Nr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

[datums:] _______________

[Pretendenta amatpersonas/pilnvarotās personas paraksts:] __________________________________

[Pretendenta amatpersonas/pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats:] _______________________

7.pielikums

Pretendenta tehniskā personāla saraksts

Pretendenta nosaukums: ___________________________

Pretendenta reģistrācijas numurs: ___________________________

Iepirkuma procedūrai: “Elektrostatiskā filtra būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība Dārza ielā 11, Bauskā”

Identifikācijas numurs:   BNKS 2026/01/KF

Piesaistīto tehnisko speciālistu saraksts

| Piedāvātā speciālista pozīcija projektā | Vārds, uzvārds | Uzņēmums, kuru speciālists pārstāv | Specialitāte/Amats, sertifikāta Nr. (ja nepieciešams), cits dokuments | Paraksts* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Būvprojekta vadītājs |  |  |  |  |
| Projektētājs |  |  |  |  |
| Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšanas inženieris. |  |  |  |  |
| Atbildīgais būvdarbu vadītājs |  |  |  |  |

*ar savu parakstu apliecinu:

1) ka esmu informēts par to, ka < Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> iesniegs piedāvājumu Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja organizētajā iepirkumā “Elektrostatiskā filtra būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība Dārza ielā 11, Bauskā” (ID Nr.BNKS 2026/01/KF) un gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar pretendentu, piedalīšos iepirkumā noteiktajā līguma izpildē piedāvātā speciālista pozīcijā,

2) visu savu sniegto ziņu patiesumu un piekrītu savu personas datu izmantošanai iepirkuma ietvaros,

3) ka iepriekšminētais pareizi atspoguļo manu kvalifikāciju.

[datums:] _______________

[Pretendenta amatpersonas/pilnvarotās personas paraksts:] __________________________________

[Pretendenta amatpersonas/pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats:] _______________________

8.pielikums CV forma

### TEHNISKĀ SPECIĀLISTA PIEREDZES APRAKSTS

(CV forma)

Piedāvātā pozīcija Iepirkuma līguma izpildē: _______________________

| - Vārds un uzvārds: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Dzimšanas gads: - Kontaktinformācija: |  |  |
| - Izglītība un specializācija: |  |  |
| 5. Pašreizējā darba vieta: |  |  |  |
| Komersanta firma (nosaukums): |  |  |  |
| Adrese: |  |  |  |
| Amats: |  |  |  |

5.1. Spēkā esošā sertifikāta numurs: _______________________

6. Pēdējo piecu gadu laikā (2021., 2022., 2023., 2024. un 2025.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) realizētie projekti, kuros piedāvātais speciālists darbojās tādā pašā pozīcijā, kā piedāvātā pozīcija augstākminētā būvdarbu izpildē:

| Periods | Pasūtītājs | Būvobjekta adrese | Būves veids, īss apraksts | Darba pozīcija (izpildāmie pienākumi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7. Cita saistītā informācija:

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt Iepirkuma laikā.

Ar šo <personas vārds un uzvārds; personas kods>:

- apliecinu, ka esmu informēts par to, ka < Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> iesniegs piedāvājumu Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja organizētajā iepirkumā “Elektrostatiskā filtra būvpojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība Dārza ielā 11, Bauskā” (ID Nr. BNKS 2026/01/KF) un gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar pretendentu, piedalīšos iepirkumā noteiktajā līguma izpildē kā ________________________ (speciālista nosaukums);

- garantēju visu savu sniegto ziņu patiesumu un piekrītu savu personas datu izmantošanai iepirkuma ietvaros;

Pielikumā: izglītības, sertifikātu un citu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu apliecinātas kopijas (ja līguma darbības laikā beidzas sertifikāta derīguma termiņš, sertifikāts būs spēkā esošs visa līguma darbības laikā un tas tiks pagarināts).

Sastādīšanas vieta un datums,		 vārds, uzvārds,		 paraksts

9.pielikums

Apakšuzņēmēja apliecinājums

Pretendenta nosaukums: ___________________________

Pretendenta reģistrācijas numurs: ___________________________

Iepirkuma procedūrai: “Elektrostatiskā filtra būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība Dārza ielā 11, Bauskā”

Identifikācijas numurs:  BNKS 2026/01/KF

| Personas, uz kuras iespējām balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs un kontaktpersona | Kvalifikācijas prasība, uz kuru Pretendents atsaucas (papildus jāpievieno attiecīgās personas pieredzes apstiprinājums, sertifikāts, dokuments, u.c.) | Personas, uz kuras iespējām balstās, nodotie resursi kvalifikācijas prasību izpildei | Īss personai, uz kuras iespējām balstās, līguma apjoma izpildes veicamo darbu apraksts |
| --- | --- | --- | --- |

Ar šo [Personas, uz kuras spējām balstās, nosaukums vai vārds un uzvārds (ja persona, uz kuras spējām balstās, ir fiziskā persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja persona, uz kuras spējām balstās, ir fiziskā persona) un adrese] apliecina, ka:

  - piekrīt piedalīties iepirkuma procedūrā, kā Pretendenta [Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese] norādītā persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un

  - gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas veikt šādus darbus: [īss būvniecības darbu apraksts atbilstoši Informācijā par apakšuzņēmēju norādītajam] un/vai nodot Pretendentam šādus resursus: [īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts], un

uz to neattiecas neviens no SPSIL 48.panta otrās daļas 2., 4. un 14. punktā minētajiem Pretendenta izslēgšanas noteikumiem noteiktajiem izslēgšanas noteikumiem.

datums:] _______________

[Personas, uz kuras spējām balstās amatpersonas paraksts:] __________________________________

[datums:] _______________

[Pretendenta amatpersonas/pilnvarotās personas paraksts:] __________________________________

[Pretendenta amatpersonas/pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats:] _______________________

| Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese (tālrunis, fakss, kontaktpersona) | Būvdarbu apraksts, kurus nodod apakšuzņēmējam | Apakšuzņēmējam izpildei nododamo darbu daļa (euro no Piedāvājuma cenas) |
| --- | --- | --- |

Ar šo [Apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese] apliecina, ka:

- piekrīt piedalīties iepirkuma procedūrā, kā [Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese] apakšuzņēmējs, un

- gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas veikt šādus darbus: [īss būvniecības darbu apraksts atbilstoši Informācijā par apakšuzņēmēju norādītajam] un/vai nodot Pretendentam šādus resursus: [īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts],

[datums:] _______________

[Apakšuzņēmēja amatpersonas paraksts:] __________________________________

[datums:] _______________

[Pretendenta amatpersonas/pilnvarotās personas paraksts:] __________________________________

[Pretendenta amatpersonas/pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats:] _______________________

10.pielikums

### Tehniskā piedāvājuma kopsavilkums

- Galvenā uzņēmēja un apakšuzņēmēju paredzamais darbu apjoms:

| Nr. | Uzņēmēja nosaukums | Veicamo darbu nosaukums | Veicamais darbu apjoms |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | euro (bez PVN) | % no kopējā apjoma |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | (galvenais uzņēmējs) |  |  |  |
| 2 | (apakšuzņēmējs*) |  |  |  |
| 3 | utt. |  |  |  |

*Apakšuzņēmējs ir pretendenta vai apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus, kas nepieciešami ar pasūtītāju noslēgta iepirkuma līguma izpildei neatkarīgi no tā, vai šī persona darbus veic vai pakalpojumus sniedz pretendentam vai citam apakšuzņēmējam - attiecīgi pretendents norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus.

Apakšuzņēmēja veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.

- Pretendenta tehniskā piedāvājuma parametri

| Tehniskās specifikācijas prasība | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- |
| PROJEKTĒŠANA UN BŪVNIECĪBA |  |
| Elektriskā daļa |  |
| Vadības sistēmas un automātikas daļa |  |
| Ekspluatēšana |  |
| Inspekcija un izmēģinājumi |  |
| Funkcionālās garantijas |  |
| Personāla apmācība |  |

- Pretendenta garantēto tehnisko parametru uzskaitījums.

| Katlu jauda MW | 5 MW |
| --- | --- |
| Dūmgāžu daudzums pie kurināmā mitruma 30% un O2 daudzuma 6% | 23963 Am3/h |
| Dūmgāžu daudzums pie kurināmā mitruma 60% O2 daudzuma 6% | 23714 Am3/h |
| Dūmgāžu temperatūra | 150 oC |
| Maksimālā dūmgāžu temperatūra | 250 oC |
| Cieto daļiņu daudzums pirms ESF | 250 mg/Nm3 |
| Cieto daļiņu daudzums pēc ESF | <30mg/Nm3 |
| Uzstādītā elektriskā jauda | <30 kW |

Pielikumā: Pretendents ģenplānā iezīmē visu galveno tehnoloģisko iekārtu izvietojumu, kas ietver arī dūmvadu izvietojumu atbilstoši tehniskajai specifikācijai.

11.pielikums

| FINANŠU PIEDĀVĀJUMS BŪVPROJEKTU IZSTRĀDES, AUTORUZRAUDZĪBAS UN BŪVNIECĪBAS DARBU KOPTĀME |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N.p.k. | Apraksts | Summa EUR (bez PVN) |
| 1. | Būvprojekta izstrādāšanas pakalpojumi |  |
| 2. | Autoruzraudzības pakalpojumi |  |
| 3. | Būvdarbi objektā |  |
| Elektrostatiskā filtra un dūmeņa būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi KOPĀ (bez PVN) |  |  |  |
| PVN 21 % |  |  |  |
| Elektrostatiskā filtra un dūmeņa būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi KOPĀ AR PVN |  |  |  |

[datums:] _______________

[Pretendenta nosaukums:] _______________

[Pretendenta amatpersonas/pilnvarotās personas paraksts:] __________________________________  [Pretendenta amatpersonas/pilnvarotās personas vārds, uzvārds un amats:] _______________________

12.pielikums

FIDIC līguma speciālie noteikumi

# C1 SPECIĀLIE LĪGUMA NOTEIKUMI

| Pozīcija | Līguma noteikumu apakšpunkts | Dati |
| --- | --- | --- |
| Pasūtītāja nosaukums un adrese | 1.1.2.2. & 1.3. | # SIA „Bauskas novada komunālserviss” (reģ.Nr. 43603011586) |
| Uzņēmēja nosaukums un adrese | 1.1.2.3. & 1.3. | <Uzņēmēja nosaukums un reģistrācijas numurs> |
| Pasūtītāja pārstāvja nosaukums un adrese | 1.1.2.4. & 1.3. | Pasūtītāja pārstāvis tiks nominēts pirms Darbu uzsākšanas |
| Darbu izpildes laiks | 1.1.3.3. | līdz 2026.gada 31.decembris |
| Defektu paziņošanas periods | 1.1.3.7. | Elektrostatiskajam filtram – atbilstoši piedāvājumam __, bet ne mazāk kā 5 gadi no pieņemšanas ekspluatācijā; Būvdarbiem - atbilstoši piedāvājumam, bet ne mazāk kā 5 gadi no pieņemšanas ekspluatācijā; |
| Elektroniskās sakaru sistēmas | 1.3. | e pasts |
| Piemērojamās tiesību normas | 1.4. | Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti |
| Valdošā valoda | 1.4. | Latviešu |
| Komunikācijas valoda | 1.4. | Latviešu |
| Darbu izpildes vietas pieejamības laiks | 2.1. | No Līguma noslēgšanas datuma |
| Darbu izpildes nodrošinājums | 4.2. | 5% apmērā no Akceptētās Līguma summas |
| Normālās darba stundas | 6.5. | No pirmdienas līdz piektdienai no plkst.08.30 -17.00 |
| Līgumsods par programmas neiesniegšanu | 8.3. | 150 EUR dienā |
| Darbu izpildes nokavējuma līgumsods | 8.7. | 0,1% no Akceptētās Līguma summas par katru nokavēto dienu valūtā, kādā ir maksājama Līguma cena |
| Maksimālā Darbu izpildes nokavējuma līgumsoda summa | 8.7. | 10% no Akceptētās Līguma summas |
| Kopējais avansa maksājums | 14.2. | Avansa maksājums netiek paredzēts |
| Maksājumu skaits un termiņi | 14.2. |  |
| Avansa maksājuma atmaksas amortizācija | 14.2.(b) |  |
| Minimālā Starpmaksājuma apstiprinājuma aktā iekļaujamā summa | 14.6. | 50 000 EUR |
| Starpmaksājumu skaits un termiņi | 14.6. | Katru mēnesi pēc faktiskās izpildes; pieļauts veikt maksājumu arī par objektā piegādātajām iekārtām, ja ir nodrošināta iekārtu/ apsardze |
| Līgumsods par samaksas nokavējumu | 14.8 | 0,1% no nokavētā maksājuma summa par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Akceptētās līguma summas |
| Maksājumu valūtas | 14.15. | euro (EUR) |
| apjoms (minimālais atbildības limits) |  | 5% no Akceptētās līguma summas Darbu izpildes laikā līdz Darbu pieņemšanai, 5% no Akceptētās līguma summas Defektu paziņošanas perioda laikā |
| Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise un Uzņēmēja apliecināta apdrošināšanas līguma un dokumenta, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu, kopijas iesniegšanas termiņš |  | 7 dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas |

Uzņēmējs:

<Uzņēmēja nosaukums> <paraksta tiesīgās personas amats, vārds un uzvārds>

________________________________ Parakstīšanas vieta un datums

### Punkts 1		Vispārīgie noteikumi

Apakšpunkts 1.1	“Definīcijas”

1.1.1.5.	Aizvietot vārdus „Izpildes Garantija” ar „Darba izpildes garantijas un funkcionālie parametri” un „Maksājumu grafiks” ar „Izmaksu tāme un maksājumu grafiks”.

1.1.2.9.	Izslēgt definīciju

1.1.2.11.	Papildināt Līgumu ar jaunu 1.1.2.11. apakšpunktu:

“Apakšuzņēmēju saraksts” ir Pasūtītāja apstiprināts saraksts ar visiem Apakšuzņēmējiem, ko Uzņēmējs izmantos Darbu veikšanai šī Līguma ietvaros.”

1.1.3.1.	Izteikt apakšpunktu sekojošā redakcijā:

„Bāzes Datums” nozīmē datumu 60 dienas pirms Līguma parakstīšanas.”

1.1.3.3.		„Izpildes laiks” ir ne vēlāk, kā līdz:

līdz 2026.gada 31.decembris

1.1.3.4.	Teikuma beigās pirms punkta pievienot „un, kas demonstrē Darbu atbilstību Līgumam un Piemērojamajam likumam”.

1.1.6.9.	Jauna Definīcija: "Izpildes Garantijas"

"Izpildes garantijas” ir ar nozīmi, kā aprakstīts Līguma vienošanās Pielikumā Nr. 2, ievērojot iepirkuma 2.kārtas nolikuma 9.2.apakšpunkta prasības.

1.1.6.10.	Papildināt Līgumu ar jaunu 1.1.6.10. punktu:

„Līguma laika grafiks” nozīmē „Līguma laika grafiku”, kas ietverts Līguma vienošanās Pielikumā Nr. 3”.

Apakšpunkts 1.2	“Interpretācija”

Šī apakšpunkta beigās pievienot:

Kur Līgumā minēta „saprātīga peļņa”, tas nozīmē 4% (četrus procentus) no izmaksām.

Apakšpunkts 1.3	“Komunikācijas”

Šī apakšpunkta beigās pievienot:

“Par sakaru līdzekli var tikt izmantots elektroniskais pasts, kam seko oriģināls, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai sūtīts pa pastu ierakstītā vēstulē vai ar kurjeru, ar parakstu par saņemšanu. Komunikācija tiks uzskatīta par saņemtu 3 (trīs) darba dienas pēc oriģināla nosūtīšanas.

Jebkādi Uzņēmēja paziņojumi Pasūtītājam vai otrādi ir jāadresē Pušu pārstāvjiem.”

Apakšpunkts 1.4	“Piemērojamais likums un valoda”

Aizvietot visu apakšpunktu ar:

Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

Līgums ir sastādīts latviešu valodā.

Komunikācijas (saziņas) valoda ir latviešu valoda.

Visām ekspluatācijas un apkopes rokasgrāmatām un instrukcijām ir jābūt sastādītām latviešu valodā. Iekārtu ražotāja dokumentācija var būt angļu, latviešu vai krievu valodās.

Apakšpunkts 1.5	“Dokumentu prioritātes secība”

Otro teikumu aizvietot ar:

“Interpretācijas vajadzībām dokumenti pēc to prioritātes sarindojami Līguma vienošanās 2. punktā norādītajā secībā”.

Apakšpunkts 1.8

Otro teikumu aizvietot ar:

„Katru dokumentu, kas saskaņā ar šo Līgumu un/vai Piemērojamiem likumiem iesniedzams Pasūtītājam, Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam trīs eksemplāros papīra formā un vienā eksemplārā elektroniskā versijā.”

Apakšpunkts 1.10 	“Uzņēmēja dokumentu izmantošana Pasūtītāja vajadzībām”

Pievienot sekojošu apakšparagrāfu:

“(d) ļauj izmantot datorprogrammu nodrošinājumus, kas ir izmantoti Pastāvīgo darbu veikšanai, apkopei, labošanai vai mainīšanai.”

Apakšpunkts 1.13	“Likuma ievērošana”

Šī apakšpunkta beigās pievienot:

“(c) Uzņēmējam jāuzņemas pilna atbildība par visu nepieciešamo preču importa atļauju saņemšanu un jānodrošina Pasūtītājs pret zaudējumiem, kas tam varētu rasties Uzņēmējam nepilnīgi izpildot savu pienākumu saņemt nepieciešamās atļaujas”

### Punkts 2		“Pasūtītājs”

Apakšpunkts 2.1	“Piekļūšanas tiesības Darbu izpildes vietai”

Šī apakšpunkta sākumā pievienot:

“Pasūtītājs nodrošina Uzņēmējam piekļūšanas un valdījuma tiesības Darbu izpildes vietai Līguma laika grafikā minētajos termiņos, taču ne agrāk, kā pēc tam, kad Uzņēmējs ir veicis būvprojekta grozījums un saskaņojis būvprojektu („Atzīmes būvatļaujās par projektēšanas nosacījumu izpildi”), atbilstoši kuram Uzņēmējam ir nepieciešama piekļuve Darbu izpildes vietai, un pēc tam, kad Uzņēmējs ir izstrādājis un saskaņojis ar Pasūtītāju Darbu veikšanas projektu. Tomēr, neskatoties uz augstāk minēto, Pasūtītājs nodrošinās Uzņēmējam un tā pieaicinātiem speciālistiem piekļuvi Darbu izpildes vietai pirms augšminēto nosacījumu izpildes, ciktāl šāda piekļuve nepieciešama būvprojekta grozījumu veikšanai un ar to saistīto dokumentu izstrādāšanai.

Pasūtītājs nodrošina Uzņēmējam piekļuvi komunikāciju pieslēgumu punktiem (Tie-in) laikos, kad tas nepieciešams Darbu veikšanai, pie nosacījuma, ka Uzņēmējs ir iesniedzis rakstisku pieteikumu vismaz 2 (divas) nedēļas pirms paredzēto pieslēgumu darbu veikšanas atbilstoši saskaņotajai Darbu izpildes programmai un Pasūtītāja prasībām.

Uzņēmējam un Uzņēmēja personālam ir stingri jāievēro drošības noteikumi un saskaņā ar Piemērojamiem likumiem jāizstrādā un jāievieš savi drošības tehnikas plāni un noteikumi darbiem, kas tiks izpildīti Darbu izpildes vietā .”

Apakšpunkts 2.2	“Atļaujas, licences vai saskaņojumi”

Pievienot jaunu pirmo teikumu pirmajā rindkopā:

“Pasūtītājs ir atbildīgs tikai par tādu pilnvarojumu, licenču, piekrišanu, apstiprinājumu un atļauju saņemšanu attiecībā uz būvniecības darbiem un ekspluatāciju, kuras saskaņā ar Piemērojamo likumdošanu var saņemt tikai uz Pasūtītāja vārda.”

### Punkts 3		“Administrēšana no Pasūtītāja puses”

Apakšpunkts 3.1	“Pasūtītāja Pārstāvis”

Par savu pārstāvi no Līguma spēkā stāšanās dienas Pasūtītājs nozīmē  ___________________________, t. ________________.

Šī apakšpunkta otro rindkopu aizstāt ar:

„Pasūtītāja Pārstāvim jāpilda pienākumi, kas viņam uzticēti, un tiesības, kuras viņam piešķīris Pasūtītājs. Ja vien un kamēr Pasūtītājs nav informējis Uzņēmēju citādi, tiek uzskatīts, ka Pasūtītāja pārstāvim ir pilnas tiesības rīkoties Pasūtītāja vārdā saskaņā ar Līgumu, izņemot gadījumus, kas minēti 15. punktā un tiesības grozīt Līguma cenu

Apakšpunkts 3.2	“Pārējais Pasūtītāja Personāls”

Šī apakšpunkta beigās pievienot:

„Papildus augstāk minētajam „Pasūtītāja Personāls” ietver Pasūtītāja nozīmētu kompāniju, kas veic būvuzraudzību un tehnisko darbu uzraudzību Pasūtītāja vārdā.”

Apakšpunkts 3.4	„Instrukcijas”

Izteikt 1. rindkopas pēdējo teikumu sekojošā redakcijā:

„Ja šādas instrukcijas veido Izmaiņas, tiek piemērots 13. apakšpunkts [Izmaiņas un labojumi].”

### Punkts 4		“Uzņēmējs”

### Apakšpunkts 4.1	“Uzņēmēja vispārējās saistības”

### Papildināt otro paragrāfu ar sekojošo:

Uzņēmējs veic Līguma izpildi saskaņā ar iepirkuma dokumentiem,  savu iepirkuma ietvaros iesniegto Piedāvājumu un izmanto Piedāvājumā iekļautās iekārtas un materiālus. Ja, pēc Uzņēmēja ieskatiem, nepieciešama Piedāvājumā iekļauto iekārtu, tehnoloģiju un materiālu nomaiņa, Uzņēmējs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Piedāvājumā norādīto materiālu un/vai iekārtu un/vai tehnoloģiju nomaiņas pamatojumu, izmaksu aprēķinu un salīdzinājumu ar jaunajām – nomaināmajām. Jaunajiem materiāliem un/vai iekārtām un/vai tehnoloģijām jābūt kvalitātes un īpašību ziņā analogām vai labākām par nomaināmajām. Ne Piedāvājumā norādīto materiālu un/vai iekārtu un/vai tehnoloģiju nomaiņa, ne to saskaņošanas laiks nevar būt par iemeslu Līguma termiņa pagarinājumam.

Labot pēdējās rindkopas otro teikumu, aizstājot vārdus „par to neinformējot Pasūtītāju” ar “nesaskaņojot to ar Pasūtītāju”.

Šī apakšpunkta beigās pievienot:

“ Uzņēmējs ir atbildīgs par visiem pilnvarojumiem, licencēm, piekrišanām, apstiprinājumiem un atļaujām, kas nepieciešami Līgumā noteikto saistību izpildei, izņemot 2.2 apakšpunktā norādītos, kā arī par visām izmaksām, kas saistītas ar šādu pilnvarojumu, licenču, piekrišanu, apstiprinājumu un atļauju saņemšanu.

Uzņēmējs sagādā un iesniedz Pasūtītājam visus tehniskos dokumentus un pārējo dokumentāciju, kas nepieciešama, lai Pasūtītājs varētu saņemt visas nepieciešamās atļaujas un licences atbilstoši 2.2. apakšpunktam [Atļaujas, licences vai saskaņojumi].

Uzņēmējs ir atbildīgs par visām darbībām, kas attiecas uz jebkādu Preču importēšanu. Šīs izmaksas nav pievienojamas maksājumiem, ko Pasūtītājs veic Uzņēmējam. Preču imports tiek veikts Uzņēmēja vārdā.”

Apakšpunkts 4.2	“Darba izpildes nodrošinājums”

Dzēst otrās rindkopas pirmo teikumu un papildināt apakšpunktu ar sekojošo:

Uzņēmējs uz sava rēķina ne vēlāk kā 28 (divdesmit astoņu) dienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas iesniedz pasūtītājam neatsaucamu  pirmā pieprasījuma beznosacījuma darba izpildes nodrošinājumu 5% (piecu procentu) apmērā no Līguma cenas, bankas garantijas vai apdrošināšanas polises veidā, kas ir spēkā 42 (četrdesmit divas) dienas pēc Pieņemšanas-nodošanas apstiprinājuma izdošanas atbilstoši Līguma noteikumu 10.1. apakšpunktam.

Papildināt 4 rindkopu ar apakšpunktu:

“ (e)  uzņēmējs pārkāpj līguma termiņu par vairāk kā par (1) vienu dienu un/vai nav iesniedzis gala aktu un gala rēķinu par izpildītajiem darbiem”

Apakšpunkts 4.3	“Uzņēmēja Pārstāvis”

Uzņēmēja pārstāvis ir: pilnvarotā persona ____________________, tel. _________________

Apakšpunkts 4.5.	„Nominētie Apakšuzņēmēji”

Aizvietot visu apakšpunktu ar:

„Līguma izpildē netiks iesaistīti Nominētie Apakšuzņēmēji.”

Apakšpunkts 4.10	“Informācija par Darbu izpildes vietu”

Aizvietot visu apakšpunktu ar:

"Uzņēmējs ir pilnībā iepazinies ar un izvērtējis visus apstākļus, kas attiecas uz Darbu izpildes vietu. Uzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par visu darbu izpildi vai nepieciešamo pasākumu veikšanu saistībā ar ģeotehniskajiem, hidroloģiskajiem, klimatiskajiem un fizikālajiem apstākļiem Darbu izpildes vietā, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar, jebkādiem dabiskiem vai cilvēka radītiem traucēkļiem gan virs, gan zem zemes un ieskaitot, bet neaprobežojoties ar, jebkādu vides piesārņojumu un tā  novēršanai nepieciešamajiem darbiem, kā arī citiem apstākļiem, kas ietekmē Darbu izpildes vietu.”

Apakšpunkts 4.16	“Preču transportēšana”

Aizvietot apakšparagrāfu (a) ar sekojošu tekstu:

„(a) Uzņēmējs saskaņā ar 4.21. apakšpunktu iesniedzamajos progresa ziņojumos ietvers informāciju par visām iepriekšējā mēnesī veiktajām un nākamajā mēnesī plānotajām preču piegādēm;”

Papildināt apakšpunktu ar jaunu apakšparagrāfu (d):

(d) Uzņēmējs atbild par visu darbību veikšanu un izmaksu segšanu, kas saistītas ar piegādāto Preču iepakojuma apsaimniekošanu.”

Apakšpunkts 4.19	“Elektrība, ūdens un gāze”

Aizvietot visu apakšpunktu ar:

“Uzņēmējam, uzņemoties visus riskus un izmaksas, ir jānodrošina sevi ar nepieciešamiem līdzekļiem, tai skaitā, bet neaprobežojoties ar – pieslēgums elektrības padevei, ūdenim, kanalizācijai, saspiesto gaisu un citiem resursiem, kas var izrādīties nepieciešami pilnīgai Darbu pabeigšanai Darbu izpildes vietā.

Šie nosacījumi ietver pienācīgu pieslēgumu veikšanu vietās, kas norādītas tehniskajās specifikācijās, gan pastāvīgiem, gan pagaidu lietojumiem. Uzņēmējs nodrošinās augstāk minētos resursus uz sava rēķina.

Uzņēmējam ir jāpaziņo plānotais izmešu daudzums pirms kopējās darbības pārbaudes uzsākšanas (Reliability Run). Izmešu daudzumam ir jābūt pamatotam ar pārbaužu grafiku.

Apakšpunkts 4.21	“Progresa ziņojumi”

Šī apakšpunkta beigās pievienot:

- Informācija par jebkādiem negadījumiem, kas skāruši veselības, drošības vai labklājības aspektus vai radījuši īpašumu bojājumus;

- Informāciju par Uzņēmēja nodarbināto personālu atskaites periodā un plānoto personāla noslodzi nākamajā periodā;

- Projekta „kritiskās attīstības gaitas” analīze

- Preču piegāžu laika grafiki

Ziņojums jāiesniedz divos drukātos eksemplāros un vienā elektroniskā versijā CD formātā vai pa e-pastu.

Vēlams, lai ziņojumā ietvertās fotogrāfijas būtu uzņemtas no vienas un tā paša skatpunkta visā celtniecības laikā ar mērenu periodiskumu.

### Punkts 5		“Projektēšana”

Apakšpunkts 5.1	“Vispārējās projektēšanas saistības”

Šī apakšpunkta beigās pievienot:

“Uzņēmējam ir jāveic projektēšana atbilstoši mūsdienīgiem vietējiem projektēšanas industrijas standartiem.”

Apakšpunkts 5.2	“Uzņēmēja dokumenti”

Piektās rindkopas beigās pievienot:

„Uzņēmējs nav tiesīgs saņemt Izpildes laika pagarinājumu vai Līguma summas palielinājumu, gadījumā, ja šāda dokumentu labošana, atkārtota iesniegšana un izskatīšana ir radījusi darba progresa kavējumu vai papildus izmaksas.

Uzņēmēja dokumenti tiks izskatīti atbilstoši Pasūtītāja prasībās minētajai dokumentu izskatīšanas procedūrai.”

Apakšpunkts 5.6	“Būvniecības izpilddokumentācija”

Papildināt trešo rindkopu ar:

“Būvniecības dokumentācija, kas iesniedzama pirms Pieņemšanas - nodošanas apstiprinājuma izdošanas var būt „sākotnējā versijā” ar labojumiem, taču tai ir jābūt visādā ziņā pietiekošai, lai personāls spētu pareizi darbināt un apkopt iekārtas.

Būvniecības dokumentācijas galīgās versijas iesniegšana var tikt iekļauta Neizpildīto darbu sarakstā, kas jāpabeidz atbilstoši Līguma noteikumu apakšpunktam 11.1.”

Apakšpunkts 5.7	“Ekspluatācijas un apkopes rokasgrāmatas”

Otrās rindkopas beigās pievienot:

“Ekspluatācijas un apkopes rokasgrāmatas, kas iesniedzama pirms Pieņemšanas-nodošanas apstiprinājuma izdošanas var būt „sākotnējā versijā” ar labojumiem, taču tām ir jābūt visādā ziņā pietiekošām, lai personāls spētu pareizi darbināt un apkopt iekārtas.

Ekspluatācijas un apkopes rokasgrāmatu galīgās versijas iesniegšana var tikt iekļauta Neizpildīto darbu sarakstā, kas jāpabeidz atbilstoši Līguma noteikumu apakšpunktam 11.1.”

Punkts 6		“Personāls un darbaspēks”

Apakšpunkts 6.3	“Pie Pasūtītāja strādājošas personas”

Šī apakšpunkta beigās pievienot:

“Uzņēmējs tomēr drīkst, saskaņojot ar Pasūtītāju laiku un citus jautājumus, izmantot Pasūtītāja darbiniekus iekārtu ieregulēšanas, pārbaužu un kopējās darbības pārbaudes laikā bez maksas tādejādi papildinot to apmācības programmu, un dodot papildus ieguvumus Pasūtītāja personālam. Uzņēmējam jāuzņemas pilna atbildība par šī personāla darbībām norādītajos periodos. Neskatoties uz Pasūtītāja personāla piesaistīšanu, Pasūtītājs neatbild par Darbu izpildi līdz Darbu pieņemšanas – nodošanas apstiprinājuma izdošanai. Pasūtītāja personāla apmācības kursiem ir jābūt pilnībā pabeigtiem pirms iekārtu kopējās darbības pārbaužu uzsākšanas.”

Apakšpunkts 6.5	“Darba laiks”

Šī apakšpunkta beigās pievienot:

“Šī apakšpunkta izpratnē Uzņēmēja darba laiks ir pēc uzņēmēja ieskatiem, ņemot vērā Pašvaldībā esošos normatīvos aktus.

Pasūtītāja oficiālais darba laiks ir laiks no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 8:00 līdz 18:00. Darba diena pirms valstī noteiktās svētku dienas (kalendāra sarkanā diena) ir saīsināta par vienu stundu. Uzņēmējam ir jāņem vērā Pasūtītāja oficiālais darba laiks, plānojot savus Darbus, kuros nepieciešama Pasūtītāja pārstāvju vai personāla piedalīšanās vai saskaņojumi.”

Punkts 7		“Iekārtas, Materiāli un Darbu izpildes kvalitāte”

Apakšpunkts 7.7	“Īpašuma tiesības uz Iekārtām un Materiāliem”

Šo apakšpunktu aizstāt ar:

„Katra Iekārtu un Materiālu vienība tādā apjomā, kas nav pretrunā ar Valsts Piemērojamā likuma tiesību normās noteikto, kļūst par Pasūtītāja īpašumu ar tiesībām to apķīlāt un citiem apgrūtinājumiem agrākajā no turpmāk minētajiem datumiem:

Aizstāt apakšparagrāfu (a) ar sekojošu tekstu:

- Kad Pasūtītājs ir izdevis Pieņemšanas-nodošanas apstiprinājumu saskaņā ar 10.1 apakšpunktu (darbu un posmu pieņemšana-nodošana).”

### Punkts 8		“Uzsākšana, nokavējumi un apturēšana”

Apakšpunkts 8.1	“Darbu uzsākšana”

Aizstāt 8.1. apakšpunkta 1. rindkopu ar sekojošo:

“Darbu uzsākšanas datums ir Līguma noslēgšanas datums.”

Apakšpunkts 8.3	“Programma”

Aizstāt pirmās rindkopas pirmo teikumu ar sekojošo:

„Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam detalizētu darbu programmu 28 dienu laikā no Līguma noslēgšanas datuma.”

Šī apakšpunkta apakšparagrāfa (a) beigās pievienot:

„norādot:

- plānoto darbu uzsākšanas datumu, piekļūšanas datumu darbu izpildes vietai, svarīgākos darbu datumus un darbu pabeigšanas datumu,

- plānoto darbu pabeigšanu,

- secību un laiku darbībām, ko Uzņēmējs plāno veikt, lai nodrošinātu darbu izpildi,

- plānoto secību un laiku Pasūtītāja vai citu uzņēmēju darbībām, kas paredzētas Līgumā,

- datumus, kuros Uzņēmējs plāno veikt visus priekšdarbus, lai sasniegto svarīgāko darbu datumus, un pabeigt citus darbus, kas nodrošinās Pasūtītājam un citiem uzņēmējiem iespēju veikt to darbus,

- informāciju par pieļaujamām nobīdēm no plānotā grafika; pieļaujamo laika risku, darba drošības un veselības prasībām, procedūrām,

- plānoto laiku, kad saskaņā ar Uzņēmēja Darbu izpildes programmu tam būs nepieciešams:

o	pieeja būvlaukuma daļām, ja tā nepieciešama vēlāk kā noteikts Līgumā;

o	atļaujas,

o	Iekārtas un Materiāli, un citas lietas, kuras jānodrošina Pasūtītājam,

o	informācija no Citām pusēm.”

Šī apakšpunkta beigās pievienot:

„Programma jāiesniedz drukātā krāsainā A3 formātā un elektroniskā formātā tās sagatavošanas programmatūrā (MS Project MS Excel vai cita)

Programmas iesniegšana, atkārtota iesniegšana vai labošana atbilstoši šī apakšpunkta nosacījumiem nedod tiesības Uzņēmējam prasīt un saņemt Izpildes laika pagarinājumu un/vai Līguma summas palielinājumu.

Programmā ir jāievēro visas Pasūtītāja prasības, kā noteikts Līgumā.”

Apakšpunkts 8.4	“Izpildes laika pagarināšana”

Dzēst apakšparagrāfu (a).

Šī apakšpunkta pēdējo teikumu aizvietot ar:

„Pieņemot lēmumu par katru prasījumu attiecībā uz laika pagarinājumu, Pasūtītājam jāizvērtē pieejamais laiks vai konkrēto darbu kavējuma kritiskums kopējā Darbu Programmā. Pieņemot galīgo lēmumu par visiem prasījumiem attiecībā par laika pagarinājumu, Pasūtītājs ņems vērā iepriekš apmierinātos prasījumus un Pasūtītājam ir tiesības apmierināt atsevišķus prasījumus ieskaita veidā pret citiem iepriekš apmierinātiem prasījumiem, tādejādi samazinot kopējo doto Izpildes laika pagarinājumu.

Šī apakšpunkta beigās pievienot:

“Atbilstoši iepirkuma nolikuma 1.16.apakšpunktam, ja normatīvajos aktos paredzētajā kartībā Iepirkuma līguma izpildes laikā tiks pieņemts normatīvais akts, vai trešās personas lēmums, saskaņā ar kuru tiks pagarināts projekta īstenošanas termiņš, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir tiesības pagarināt Iepirkuma līguma izpildes terminu saskaņā ar attiecīgajā dokumentā paredzēto projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu. “

„Izpildes laika pagarināšana ir iespējama arī pēc Pasūtītāja iniciatīvas, ja tam ir objektīvs pamatojums.

Izpildes laika pagarināšana ir iespējama tikai Pusēm par to rakstiski vienojoties.

Apakšpunkts 8.5	“Varas institūciju izraisītā darbu aizkavēšana”

Aizvietot apakšparagrāfu (c) ar:

“ Uzņēmējs līdz Bāzes datumam nav varējis paredzēt aizkavēšanos vai pārtraukšanu”

Apakšpunkts 8.7	“Darbu izpildes nokavējuma līgumsods”

Aizvietot pirmās rindkopas otro un trešo teikumu ar:

Līguma gala posma un līgumsoda apmērs ir 0,1% par katru nokavēto dienu.

Maksimālais darbu izpildes nokavējuma līgumsods nevar pārsniegt 10% (desmit procentus) no Līguma cenas.

### Punkts 9		“Pārbaudes pirms Darbu pieņemšanas”

Apakšpunkts 9.1	“Uzņēmēja saistības”

Pēc apakšparagrāfa (c) pievienot:

- Izpildes Garantiju pārbaudes.

Pēc apakšparagrāfa (d) visas rindkopas aizvietot ar:

“Darbības izmēģinājuma pārbaude nenozīmē Darbu pieņemšanu saskaņā ar 10. punktu [Darbu pieņemšana].

Visas Pārbaudes pirms Darbu pieņemšanas ir jāveic Uzņēmējam saskaņā ar Pasūtītāja prasībām. Sākot ar laiku divas nedēļas pirms pārbaužu uzsākšanas un turpinot visu pārbaužu laiku, Uzņēmējam jāiesniedz iknedēļas un ikdienas pārbaužu programmas, lai Pasūtītājs varētu plānot un koordinēt siltumenerģijas ražošanu un nodošanu siltumtīklos.

Visas izmaksas, kas saistītas ar pārbaužu izpildi, ja vien Līgums nenosaka citādi, ir jāsedz Uzņēmējam. Uzņēmējam nav tiesību prasīt vai saņemt Darbu izpildes laika pagarinājumu vai Līguma summas palielinājumu, ja kāda no pārbaudēm ir jāatkārto Uzņēmēja vainas dēļ.

Pārbaudes pirms Darbu pieņemšanas ir jāveic, lai pierādītu, ka Darbi ir veikti saskaņā ar Pasūtītāja prasībām un Izpildes garantijām.

Produkti, kas radušies pārbaužu rezultātā, tādi kā siltumenerģija, ir Pasūtītāja īpašums.

3 (trīs) dienu laikā pēc pārbaužu pabeigšanas Uzņēmējam ir jāiesniedz ziņojums par pārbaužu rezultātiem.

Izpildes garantiju pārbaudes ir jāveic atbilstoši procedūrai, ko Puses saskaņojušas ne vēlāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms plānotā Darbu Izpildes laika.”

Apakšpunkts 9.4	“Pārbaužu pirms Darbu pieņemšanas neizturēšana”

Šī apakšpunkta beigās pievienot:

Uzņēmējam ir jādemonstrē tehnisko parametru sasniegšana atbilstoši Pasūtītāja līgumā noteiktajām prasībām, ieskaitot izmešu daudzumu un trokšņu līmeni, un minimālo rādītāju sasniegšanu. Atkārtota izmešu daudzuma vai trokšņu līmeņa pārsniegšana, vai minimālo rādītāju nesasniegšana dod Pasūtītājam tiesības pārtraukt Līgumu atbilstoši 15.2 apakšpunkta nosacījumiem.

Punkts 10		“Darbu pieņemšana-nodošana”

Apakšpunkts 10.1	”Darbu un Posmu pieņemšana - nodošana”

Šī apakšpunkta pirmo rindkopu pēc vārdiem „8.2 apakšpunktā [Izpildes laiks] atrunātos jautājumus” papildināt ar:

„... un ieskaitot apakšpunktos 5.6 un 5.7 minēto dokumentu iesniegšanu...”

Šī apakšpunkta pirmās rindkopas punktu (ii) aizvietot ar:

(ii) ir saņemti dokumenti atbilstoši MK noteikumiem Nr. 529 „Ēku būvnoteikumi” un „Būvniecības likumam” (izņemot inventarizācijas lietu, ko kārto Pasūtītājs), un (iii) Puses ir parakstījušas Pieņemšanas-nodošanas aktu vai tiek uzskatīts, ka tas ir izdots saskaņā ar šo apakšpunktu.”

### Punkts 11	“Atbildība par defektiem”

Apakšpunkts 11.1	“Neizpildīto darbu pabeigšana un defektu novēršana”

Apakšparagrāfa (a) beigās pievienot:

„Tai skaitā, visi darbi un pārbaudes, lai demonstrētu garantēto rādītāju sasniegšanu, ja garantētie rādītāji kā noteikts Līguma vienošanās Pielikumā Nr. 2 [Darbu izpildes garantijas un funkcionālie parametri], punktos 2.1, 2.2, 2.3, 4.3, 6.1, nav sasniegti līdz Pieņemšanas-nodošanas apstiprinājuma izdošanai.

Šī apakšpunkta beigās pievienot:

„Uzņēmējam, saņemot Pasūtītāja paziņojumu par defektu vai bojājumu, jāsniedz:

- apstiprinājums par paziņojuma saņemšanu (divu dienu laikā);

- sākotnēju priekšlikumu par defekta vai bojājuma novēršanu, ieskaitot paredzamo laiku un cilvēkresursu nepieciešamību (piecu dienu laikā).

Šāda priekšlikuma izpilde ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju un nekavējoties jāuzsāk tā izpilde.

Defektu paziņošanas periods, kuru labošana vai aizvietošana Uzņēmējam nekavējoties jāveic garantijas perioda laikā, sākot no darbu pieņemšanas-nodošanas apstiprinājuma parakstīšanas datuma.”

Apakšpunkts 11.3	“Defektu paziņošanas perioda pagarināšana”

Šī apakšpunkta pirmās rindkopas beigās jāpievieno:

“…izņemot gadījumus, kas noteikti 11.8. apakšpunktā”

Šī apakšpunkta beigās pievienot:

“Defektu paziņošanas periods jebkurai no aizvietotām vai labotām daļām ir 24 (divdesmit četri) mēneši, skaitot no brīža, kad daļa ir aizvietota vai salabota.

Ir jānodrošina katla un būvdarbu garantija garantijas laika periodā (no ēkas pieņemšanas ekspluatācijā) atbilstoši pretendenta piedāvājumam”

Apakšpunkts 11.8	“Uzņēmēja pienākums atrast defekta cēloni”

Šī apakšpunkta beigās pievienot:

“Neskatoties uz šajā apakšpunktā iepriekšminēto, ja kādai no Darbu daļām, kas iepriekš labotas vai nomainītas Defektu novēršanas ietvaros atbilstoši šim Līgumam, atkārtojas defekts vai bojājums, Uzņēmējam nekavējoties:

- jāveic izmeklējums par defekta cēloni;

- jāiesniedz Pasūtītājam detalizēts ziņojums par veikto izmeklējumu;

- jāveic atkārtoti bojāto daļu nomaiņa (atkārtota labošana nav pieļaujama)

- jāveic cēloņu novēršana, kas ir bijusi par pamatu atkārtotiem bojājumiem, uz sava rēķina.

Attiecībā uz jebkuru Darbu daļu, kurai piemēroti šī apakšpunkta noteikumi, un defekta novēršanas darbi saskaņā ar 11.2 apakšpunktu bija veicami uz Uzņēmēja rēķina, neattieksies Defektu paziņošanas perioda gala datums, kas noteikts 11.3 apakšpunktā, un Defektu paziņošanas perioda gala datums pagarināms par laiku, kas nepieciešams šajā apakšpunktā noteikto darbību veikšanai”

- Punkts 13		“Izmaiņas un labojumi”

Apakšpunkts 13.8		“Korekcijas saistībā ar izmaiņām Izmaksās”

Viss apakšpunkts tiek aizvietots ar:

“Nekādas korekcijas Līguma Cenai saistībā ar izmaiņām Izmaksās netiks veiktas. Uzņēmējs noteikti uzņemas jebkādu Izmaksu pieauguma risku.”

- Punkts 14		“Līguma cena un samaksa”

Apakšpunkts 14.3	“Pieteikums starpmaksājumu apstiprinājumu saņemšanai”

Šī apakšpunktā pirmajā rindkopā minētiem terminiem ir šāda nozīme:

- “apmaksas periods” nozīmē laika periodu kā tas ir noteikts Līguma vienošanās pielikumā Nr. 1 „Izmaksu tāme un maksājumu grafiks”;

- “pamatojošie dokumenti” nozīmē dokumentāli pierādījumi par katra etapa sasniegšanu, kuru apmaksai Uzņēmējs iesniedz pieteikumu.

Apakšparagrāfu (a) aizstāt ar:

“(a)	nolīgtā starpmaksājuma vērtība, kā noteikts Līguma vienošanās pielikumā Nr. 1 „Izmaksu tāme un maksājumu grafiks”;”

Apakšparagrāfu (e)  aizstāt ar:

“(e)	kopsumma, kas Uzņēmējam pienākas saskaņā ar Ziņojumu;

Apakšparagrāfus (f)  aizstāt ar:

(f)	visu iepriekš veikto maksājumu kopsumma;

Šī apakšpunkta beigās pievienot:

“(g)	visu iepriekš atmaksāto avansa maksājumu kopsumma un avansa atlikusī vērtība.”

Apakšpunkts 14.4	“Maksājumu grafiks”

Šis apakšpunkts jāaizvieto ar:

„Maksājumu grafikā norādīts avanss un ikmēneša maksājumi, kas atspoguļo paveiktos darbus noteiktā mēnesī, par kuru ir starpposma maksājums.  Pieļauts veikt daļēju  maksājumu arī par objektā piegādātajām iekārtām, ja ir nodrošināta iekārtu/materiālu apsardze”

Apakšpunkts 14.5	“Darbiem paredzētās iekārtas un materiāli”

Dzēst šo apakšpunktu.

Apakšpunkts 14.7	“Samaksas laiks”

Apakšparagrāfā (b) “56” aizvietot ar “40”.

Apakšparagrāfā (c) “42” aizvietot ar “35”.

Apakšpunkts 14.8	“Samaksas nokavējums”

Šī apakšpunkta otro rindkopu aizvietot ar:

“Šī kavējuma maksa ir 0,1% apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no nokavētā maksājuma summas.”

Apakšpunkts 14.9	“Ieturējuma naudas izmaksāšana”

Apakšpunktu izslēgt un  aizstāt ar sekojušu tekstu:

Ieturējuma nauda tiek izmaksāta 28 (divdesmit astoņu) dienu laikā pēc objekta pieņemšanas ekspluatācijā Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam neatsaucamu pirmā pieprasījuma beznosacījumu garantijas laika garantiju 5% (piecu procentu) apmērā no Līguma cenas. Garantijas laika garantijai ir jābūt spēkā atbilstoši pretendenta piedāvājumam, bet ne mazāk kā 5 (pieci) gadi no objekta nodošanas ekspluatācijā.

Apakšpunkts 14.10	“Ziņojums par Darbu pabeigšanu”

Aizvietot šo apakšpunktu ar:

“Uzņēmējam nekavējoties ir jāpabeidz tie nepabeigtie darbi, kas 10.1 apakšpunktā ir raksturoti kā „mazāk nozīmīgi neizpildīti darbi un defekti, kas būtiski neietekmēs Darbu vai Posma izmantošanu tiem paredzētajiem mērķiem”.

Tiklīdz kā Uzņēmējs ir pabeidzis visus augstāk minētos nepabeigtos darbus, Uzņēmējam ir jāsagatavo un jāiesniedz Pasūtītājam Ziņojums par darbu pabeigšanu.”

Apakšpunkts 14.16	“Maksājumi bankai”

Pievienot šādu 14.6. apakšpunktu:

“Visi maksājumi bankai saistībā ar pārskaitījuma veikšanu (naudas izmaksāšanu) ir jāveic Pasūtītājam. Visi maksājumi bankai saistībā ar maksājuma saņemšanu (maksājumus, ko piemēro saņēmēja banka) ir jāveic Uzņēmējam.

Šāds princips ir spēkā arī gadījumā, ja Uzņēmējs veic maksājumu Pasūtītājam.”

Punkts 15		“Līguma pārtraukšana no Pasūtītāja puses”

Apakšpunkts 15.2	“Līguma pārtraukšana no Pasūtītāja puses”

Apakšparagrāfu (a) beigās papildināt ar „un nav šos pārkāpumus novērsis saprātīgā laikā pēc Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas”

Pēc apakšparagrāfa (f) pievienot:

(g)	ir iestājusies 4.2. punkta e) apakšpunkta minētā situācija

(h)	atkārtoti ir pārsniegts izmešu garantētais lielums, kā noteikts Līguma vienošanās Pielikumā Nr. 2 [Darbu izpildes garantijas un funkcionālie parametri]

(i)	atkārtoti ir pārsniegts trokšņu līmeņa garantētais lielums, kā noteikts Līguma vienošanās Pielikumā Nr. 2 [Darbu izpildes garantijas un funkcionālie parametri].

(j) 	atkārtoti nav sasniegti garantētie minimālie rādītāji kā noteikts Līguma vienošanās Pielikumā Nr. 2 [Darbu izpildes garantijas un funkcionālie parametri], punktā 3.

(k) 	Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma izpildes, ja līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas ES vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) dalībvalsts noteiktās sankcijas.

Šī apakšpunkta beigās pievienot:

“Pasūtītājs patur tiesības pieņemt vai piedāvāt Korektīvo Programmu (Darbu labošanas programmu), kurā ir ņemta vērā iespējamā ietekme uz Pasūtītāja saimniecisko darbību.

Pēc Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas par Līguma pārtraukšanu, Uzņēmējam nekavējoties ir jāaptur Darbi, un jāveic tikai paši nepieciešamākie pasākumi, lai iekonservētu vai aizsargātu jau veiktos Darbus, un jānodod veiktie Darbi Pasūtītājam 30 (trīsdesmit) dienu laikā no paziņojuma saņemšanas brīža, ja tā pieprasa Pasūtītājs.”

### Punkts 16		“Darbu apturēšana un pārtraukšana no Uzņēmēja puses”

Apakšpunkts 16.4	“Samaksa Līguma pārtraukšanas gadījumā”

Dzēst apakšparagrāfā (c) vārdus „zaudētie ienākumi vai” un papildināt beigās ar vārdiem „izņemot atrauto peļņu”.

### Punkts 17		“Risks un atbildība”

Apakšpunkts 17.3	„Pasūtītāja riski””

Dzēst apakšpunktu (c).

Apakšpunkts 17.6	“Atbildības ierobežošana”

Šī apakšpunkta beigās pievienot:

“Kopējā Uzņēmēja atbildība pret Pasūtītāju saskaņā vai saistībā ar Līgumu, kā minēta šī apakšpunkta otrajā rindkopā, nedrīkst pārsniegt Līguma Cenu, kā tā koriģēta atbilstoši šī Līguma noteikumiem.

Uzņēmējam ir jāuzņemas pilna atbildība par savu darbību Pagaidu darbu izpildes vietās saistībā ar pievienojumu darbu veikšanu atbilstoši Programmai, no brīža, kad Uzņēmējs ir uzsācis Darbus minētajās vietās vai uzsācis to izmantošanu, līdz brīdim, kad Uzņēmējs Darbus ir pabeidzis vai pabeidzis to izmantošanu, ja Pagaidu darbu vietas izmantošana turpinās pēc Darbu pieņemšanas-nodošanas.

Ja Uzņēmēja atbildības laikā tiek konstatēti bojājumi vai zaudējumi lietām, par kurām Uzņēmējs ir atbildīgs, Uzņēmējam ir jāveic minēto bojājumu labošana vai zaudējumu novēršana Pasūtītājam apmierinošā veidā un jāsedz visi ar to saistītie izdevumi, ja vien par šiem bojājumiem vai zaudējumiem nav atbildīgs Pasūtītājs.

### Punkts 18		“Apdrošināšana”

Apakšpunkts 18.1	“Vispārējās prasības attiecībā uz apdrošināšanu”

Apakšparagrāfa (b) beigās pievienot:

“Minētie dokumenti jāiesniedz 28 dienu laikā pēc Darbu uzsākšanas datuma.”

Dzēst apakšparagrāfu (d).

### Punkts 19		“Nepārvarama vara - Force Majeure”

Apakšpunkts 19.6	“Iespēja pārtraukt Līgumu, maksājumi un atbrīvošana no saistību pildīšanas”

Dzēst apakšparagrāfus (c), (d) un (e).

### Punkts 20		“Prasījumi, strīdi un arbitrāža”

Apakšpunkts 20.6. 	„Arbitrāža”

Aizstāt apakšpunkta virsrakstu un saturu ar sekojošo:

„20.6. Strīdu izšķiršana

“Jebkuru strīdu vai neskaidrību attiecībā uz Līguma interpretāciju, piemērošanu vai izpildi Puses cenšas atrisināt savstarpēji labvēlīgu pārrunu ceļā, turpinot Darbu izpildi.

Ja Pusēm neizdodas savstarpēji vienoties, strīda izšķiršana tiek nodota Latvijas Republikas tiesai pēc piekritības.”

NOLIKUMS AR PIELIKUMIEM PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN TAM IR JURIDISKS SPĒKS SASKAŅĀ AR ELEKTRONISKO DOKUMENTU LIKUMU

www.iub.gov.lv/lv/iepirkumu-vadlinijas-sabiedrisko-pakalpojumu-sniedzejiem

Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise un Uzņēmēja apliecināta apdrošināšanas līguma un dokumenta, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu, kopija jāiesniedz līdz Darbu uzsākšanai (Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” 49.punkts: Būvniecības ierosinātājs pirms būvdarbu uzsākšanas iesniedz būvatļaujas izdevējam apdrošinātāja izsniegtās to būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopijas, kuri veic atbildīgā būvdarbu vadītāja, atbildīgā būvuzrauga vai atbildīgā autoruzrauga pienākumus, un apliecinājumu par prēmijas samaksu). Sk. Speciālo noteikumu 8.1.apakšpunktu [Darbu uzsākšana].