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1. Projekta apraksts un montāžas konteksts
Storm Adventures SIA īsteno projektu Horizontāla vēja tuneļa izstrāde klimata noturības stiprināšanai. Projekts finansēts no ES fondiem caur ETKC Kompetences centru.

Iekārta sastāv no šādām galvenajām apakšsistēmām, kuru montāža ietilpst šajā iepirkumā:

	Apakšsistēma
	Komponenti (apraksts)
	Kompl. sk.

	Nesošās metāla konstrukcijas
	Bearing frame 03, Bearing structure 05/06, Jumts (Roof), Hanging frames, Glass support beams, Return air channel, Entrance/exit, Access & ventilation hatches, LCB komponentes
	~850

	Alumīnija sistēma
	GZ glass profiles, Neobond paneļi, Alumīnija profili hanging frame
	~64

	Elektriskā sistēma
	Elektriskie komponenti, Durvju automatika, Galvenais vadības panelis
	~24

	Grīdas sistēma (materiāli)
	Grīdas slāņi, segums, stiprinājumi
	—

	Montāžas pakalpojumi (PAKR)
	GZ profilu uzstādīšana, grīdas montāža, ieejas/izejas montāža, finiera ražošana
	4

	PILNA MONTĀŽA (šis iepirkums)
	Visu iepriekš minēto apakšsistēmu integrēta montāža būvlaukumā
	Viss



Montāžas pakalpojumu sniedzējs ir atbildīgs par visu saņemto komponentu integrētu montāžu iekārtas galīgajā konfigurācijā.

2. Montāžas darbu sastāvs un darbu paketes
Montāžas pakalpojumu sniedzējs veic šādas darbu paketes hronoloģiskā secībā:

	Fāze
	Nr.
	Darbu pakete
	Apjoms / piezīmes
	Vienība
	Daudzums

	A
	A.1
	Būvlaukuma sagatavošana un apsekošana
	Virsmas pārbaude, ģeodēziskā atsaukšana, drošības plāna sagatavošana
	kompl.
	1

	A
	A.2
	Komponentu pieņemšana un inventarizācija
	Visu piegādāto komponentu (PI-1, PI-2, PI-3) kvantitatīvā un kvalitatīvā pārbaude pēc BOM
	kompl.
	1

	A
	A.3
	Montāžas aprīkojuma un palīgkonstrukciju izveide
	Statņi, kāpnes, drošības norobežojumi, instrumenti
	kompl.
	1

	B
	B.1
	Bearing structure 05/06 montāža (Ord.10)
	Nesošās struktūras uzstādīšana, piestiprināšana pie Bearing frame
	kompl.
	1

	B
	B.2
	Entrance and Exit montāža (Ord.7)
	Ieejas un izejas tērauda mezglu uzstādīšana, regulēšana
	kompl.
	2

	B
	B.3
	Bearing frame 03 montāža (Ord.9)
	Nesošā rāmja uzstādīšana, horizontāles un vertikāles regulēšana, fiksācija
	kompl.
	1

	B
	B.4
	Return Air channel montāža (Ord.6)
	Gaisa kanāla tērauda konstrukcijas uzstādīšana
	kompl.
	1

	B
	B.5
	Sound insulating panels (Ord.72)
	Kingspan KS1150 AF 80mm akustisko paneļu montāža
	gab.
	sk.pēc BOM

	B
	B.6
	Ventilation hatch + fairing (Ord.13)
	Ventilācijas lūkas un apdares uzstādīšana, hermētizācija
	kompl.
	1

	B
	B.7
	Hanging frames montāža (Ord.4.2)
	Pakaramie rāmji pie nesošās struktūras, regulēšana un fiksācija
	kompl.
	1

	B
	B.8
	Jumta (Roof) montāža (Ord.14)
	Jumta paneļu uzstādīšana, hermētizācija, fiksācija
	kompl.
	1

	B
	B.9
	LCB komponentu montāža (Ord.68)
	Lāzergriesto un locīto elementu uzstādīšana
	kompl.
	1

	C
	C.1
	Glass support beams montāža (Ord.5)
	Stikla balsta siju uzstādīšana, regulēšana ±0.5 mm
	kompl.
	1

	C
	C.2
	GZ glass panels with profiles montāža (Ord.4 + 4.1)
	GZ stiklu ar alumīnija profiliem unstādīšana tunelī un hermētizācija ar struktūras silikonu EN 15434
	gab.
	26

	C
	C.3
	Mesh facade montāža
	
	
	

	C
	C.4
	Entrance and Exit montāža (Ord.7)
	Ieejas un izejas tērauda mezglu uzstādīšana, regulēšana
	kompl.
	2

	C
	C.5
	Neobond paneļu montāža (Ord.99.21)
	Alumīnija fasādes paneļu uzstādīšana, regulēšana, fiksācija
	m²
	41

	C
	C.6
	Dirt collector montāža (Ord.8)
	Putekļu kolektora uzstādīšana, piestiprināšana
	kompl.
	1

	C
	C.7
	Access hatch montāža (Ord.12)
	Mazās piekļuves lūkas uzstādīšana, regulēšana, aizdarīšanas pārbaude
	gab.
	5

	D
	D.1
	Grīdas konstrukcijas montāža (Ord.110)
	Grīdas nesošās daļas montāža, līmeņošana (±2 mm/m), piestiprināšana
	m²
	sk.pēc projekta

	D
	D.2
	Finieris / koka bāze (Ord.89 + 61)
	Finiera plātņu un koka bāzes uzstādīšana, piestiprināšana
	m²
	sk.pēc projekta

	D
	D.3
	Grīdas galīgā seguma uzstādīšana
	Paklājs/segums (Ord.99.18), gumijas profili, pārejas sloksnes
	m²
	sk.pēc projekta

	D
	D.4
	Polsterējuma montāža (Ord.60)
	Putu polsterējuma piestiprināšana pie konstruktīvajiem elementiem
	kompl.
	1

	E
	E.1
	Galvenā vadības paneļa montāža (Ord.111)
	Montāža, sazemēšana, kabeļu savienojumi; EN 61439
	gab.
	1

	E
	E.2
	Elektrisko komponentu uzstādīšana (Ord.90)
	Elektrisko komponentu iebūvēšana, vadu guldēšana, atzīmēšana
	kompl.
	1

	E
	E.3
	Durvju automātikas montāža (Ord.99.4)
	Durvju piedziņas montāža, regulēšana, drošības sensori; EN 16005
	kompl.
	sk.pēc BOM

	E
	E.4
	Apgaismojuma un signalizācijas montāža
	LED profili (Ord.62), uzlīmes (Ord.114), speciālie efekti (Ord.112)
	kompl.
	1

	F
	F.1
	Stiprinājumu montāža (Ord.97 + 97.3)
	Visu HDG/A2 stiprinājumu uzstādīšana, enkurskrūves ar ķīmisko ankeru
	kompl.
	1

	F
	F.2
	Drošības tīklu montāža (Ord.69 + 99.15/99.16)
	PVC un neilona drošības tīklu uzstādīšana, saspriešana
	kompl.
	1

	F
	F.3
	Dual Use objektu montāža
	
	kompl.
	1

	F
	F.4
	Silikona hermētizācija (Ord.98 + 98.1)
	Visu šuvju hermētizācija ar struktūras silikonu, vizuāla pārbaude
	m.m.
	sk.pēc projekta

	F
	F.5
	Marķēšana un uzlīmju uzstādīšana (Ord.99.26, 114)
	Drošības uzlīmes, "Do not step" marķējums, ES fondu publicitātes plāksne
	kompl.
	1

	F
	F.6
	SAT testu veikšana
	Funkcionālo testu veikšana
	kompl.
	1

	F
	F.7
	Tīrīšana un būvlaukuma sakopšana
	Visu montāžas atkritumu izvākšana, iekārtas tīrīšana pirms nodošanas
	kompl.
	1



3. Tehniskās prasības montāžas pakalpojumiem
3.1. Vispārējās prasības
· Montāža jāveic stingri atbilstoši ražotāja (Storm Adventures SIA) montāžas instrukcijām un projekta dokumentācijai
· Pirms montāžas uzsākšanas pretendentam jāiepazīstas ar pilnu BOM dokumentāciju un jāapstiprina komponentu saņemšana
· Visas izmaiņas no projekta dokumentācijas atļautas tikai ar pasūtītāja raktisku piekrišanu
· Montāžas laikā konstatēti bojāti vai neatbilstoši komponenti nekavējoties jāpaziņo pasūtītājam
· Darbu grafiks jāsaskaņo ar pasūtītāju vismaz 5 darba dienas pirms montāžas uzsākšanas

3.2. Kvalifikācijas prasības montāžas personālam
	Prasība
	Standarts / piezīme

	Metināšanas sertifikāts
	EN ISO 15614-1; sertificēts metinātājs (ja nepieciešama metināšana vietā)

	Elektroinstalācijas sertifikāts
	LR MK noteikumi Nr. 238 (elektrodrošība); 1. vai 2. kvalifikācijas grupa

	Darba aizsardzības instruktāža
	Darbs augstumā (> 1.5 m) — EN ISO 45001

	Pieredze metāla konstrukciju montāžā
	Min. 3 gadi; jāiesniedz referenču saraksts

	Atbildīgais darbu vadītājs
	Min. vidējā tehniskā izglītība; uz vietas visu montāžas laiku



3.3. Tolerances un precizitātes prasības
	Konstrukcijas elements
	Pieļaujamā tolerance
	Pārbaudes metode

	Nesošo rāmju horizontāle
	±2 mm/m
	Niveliera mērījumi

	Nesošo rāmju vertikāle
	±3 mm/3 m
	Svārsts vai lāzerlīmenis

	GZ profilu pozicionēšana
	±2 mm
	Digitālais mērinstruments

	Grīdas līmeņošana
	±2 mm/m
	Niveliera mērījumi

	Stikla burtuma līnija (Glass support beams)
	±1 mm
	Lāzerlīmenis

	Durvju atveres paralēlisms
	±1 mm
	Rūpnieciskais mērlents

	Elektrosavienojumu izturība
	Pēc EN 61439
	Mērījumu protokols



3.4. Drošības prasības
· Darba aizsardzība atbilstoši LR MK noteikumiem Nr. 92 (Vispārīgās darba aizsardzības prasības) un Nr. 526 (Darbs augstumā)
· Obligāts individuālo aizsardzības līdzekļu komplekts: ķivere, drošības josta (augstumā), aizsargbrilles, hanskas, darba apavi
· Pirms elektrodarbu uzsākšanas — sprieguma neesamības pārbaude ar sertificētu instrumentu
· Ik dienas – darbu vietas apskate pirms un pēc darba; incidentu reģistrācija
· Ugunsdrošība: uz būvlaukuma pieejams ugunsdzēsības aparāts; metināšanas darbu laikā — ugunsdrošības novērotājs

3.5. Izmantojamie standarti
	Standarts
	Nosaukums
	Attiecas uz

	EN 1090-2
	Tērauda konstrukciju izpilde — tehniskās prasības
	Nesošo metāla konstrukciju montāža

	EN ISO 15614-1
	Metināšanas procedūru pārbaudes
	Metināšana montāžas laikā

	EN 15434
	Struktūras silikona lietošana fasādes sistēmās
	GZ profilu hermētizācija

	EN 16005
	Gaitas durvju automātiskās sistēmas
	Durvju automatikas montāža

	EN 61439
	Zemsprieguma sadales skapji
	Elektrisko sadales iekārtu montāža

	EN ISO 45001
	Darba drošības vadības sistēmas
	Montāžas drošība

	LR MK Nr. 238
	Elektroietaišu drošība
	Elektroinstalācija

	LR MK Nr. 526
	Prasības, strādājot augstumā
	Darbs augstumā

	EN ISO 12944
	Pretkorozijas aizsardzība
	Bojātu virsmu aizsardzība montāžā



4. Pārbaudes, testēšana un nodošana ekspluatācijā
4.1. Montāžas posmu pārbaudes
Katrā montāžas fāzē (A–F) pretendentam jāsagatavo pārbaudes protokols un jāsaņem pasūtītāja apstiprinājums pirms nākamās fāzes uzsākšanas:

	Fāze
	Pārbaudes saturs
	Akceptēšanas kritēriji
	Atbildīgais

	A
	Būvlaukuma gatavība, komponentu inventarizācija
	100% komponentu saņemti, BOM atbilstība
	Montāžas vadītājs + Pasūtītājs

	B
	Nesošo rāmju geometrija un fiksācija
	Tolerances pēc 3.3. sadaļas
	Montāžas vadītājs

	C
	Sekundāro konstrukciju pozicionēšana
	Tolerances pēc 3.3. sadaļas, hermētizācija
	Montāžas vadītājs

	D
	Grīdas līmeņošana, seguma kvalitāte
	±2mm/m, nav atslāņošanās
	Montāžas vadītājs + Pasūtītājs

	E
	Elektrisko savienojumu pārbaude
	EN 61439 mērījumu protokols, RCCB tests
	Sertif. elektriķis + Pasūtītājs

	F
	Galīgā vizuālā inspekcija un tīrīšana
	Nav mehānisku bojājumu, visi marķējumi
	Montāžas vadītājs + Pasūtītājs



4.2. Galīgā nodošana ekspluatācijā (SAT)
· Site Acceptance Test (SAT) — pilnas funkcionalitātes pārbaude uz vietas kopā ar pasūtītāja pārstāvi
· SAT ietver: durvju automatikas darbības pārbaude (≥ 20 cikli), ventilācijas sistēmas pārbaude, gaismas un signalizācijas pārbaude, grīdas noslogojuma pārbaude (200 kg/m²)
· Pretendents iesniedz aizpildītu SAT protokolu, ko paraksta abi — montāžas vadītājs un pasūtītāja pārstāvis
· Tikai pēc SAT parakstīšanas tiek uzskatīts, ka darbs ir pabeigts un iestājas garantijas periods

4.3. Nodošanas dokumentācija
Pie nodošanas jāiesniedz šādi dokumenti:
1. Aizpildīts SAT protokols (parakstīts abpusēji)
2. Visu fāžu (A–F) montāžas protokoli
3. Elektroinstalācijas mērījumu protokols (EN 61439)
4. Defektu un novirzes akts (ja konstatēti) ar novēršanas termiņiem
5. As-built skices (ja veiktas izmaiņas no projekta)
6. Atkritumu utilizācijas akts
7. Garantijas apliecinājums (min. 24 mēneši)

5. Indikatīvais darbu grafiks
Pretendentam piedāvājumā jāiesniedz detalizēts darbu grafiks (Ganta diagramma vai līdzvērtīgs). Zemāk norādīts pasūtītāja indikatīvais grafiks:

	Fāze
	Darbu pakete
	Atkarīgs no
	Ilgums (ind.)
	Paralēli ar

	A
	Sagatavošana
	Līguma noslēgšana
	2 d.d.
	—

	B
	Nesošās konstrukcijas (PI-1 PIMK)
	Fāze A + PI-1 piegāde
	25 d.d.
	—

	C
	Sekundārās konstrukcijas + stikls (PI-1 PIMI/PIMA)
	Fāze B
	11 d.d.
	D (daļēji)

	D
	Grīda un apdare
	Fāze B
	10 d.d.
	C (daļēji)

	E
	Elektriskā sistēma (PI-2)
	PI-2 piegāde
	14 d.d.
	C, D

	F
	Stiprinājumi, hermētizācija, marķēšana
	Fāzes C+D+E
	5 d.d.
	—

	SAT
	Testēšana un nodošana
	Fāze F
	3 d.d.
	—



Kopējais indikatīvais montāžas ilgums: 36–70 dienas (atkarīgs no komponentu piegādes termiņiem). Precīzs grafiks tiek saskaņots pēc līguma noslēgšanas.

6. Prasības pretendenta cenu piedāvājumam
Cenu piedāvājumā obligāti jānorāda:
8. Kopējā montāžas pakalpojumu cena EUR bez PVN (sadalīta pa darbu paketēm A–F + SAT)
9. Darbu izpildes termiņš (darba dienās no līguma noslēgšanas)
10. Piedāvātais montāžas brigādes sastāvs (skaits, kvalifikācija, atbildīgais)
11. Darbu grafiks (Ganta diagramma vai tabula)
12. Vismaz 2 referenču darbi — līdzīgas metāla konstrukcijas montāža (pēdējie 5 gadi)
13. Metināšanas un elektroinstalācijas sertifikātu kopijas (ja attiecināms)
14. Garantijas periods (min. 24 mēneši)

	SVARĪGI — Piedāvājuma struktūra darbu paketēm:
Pretendentam jāiesniedz cenu sadalījums pa darbu paketēm (A.1–F.5 + SAT), izmantojot pievienoto Excel veidlapu (SA-PI3-2026_Cenu_Piedavajuma_Template.xlsx). Kopsumma tiek aprēķināta automātiski.
Piedāvājumos bez darbu pakešu sadalījuma netiek pieņemti.



7. Garantija un atbildība
	Garantijas periods:
	Min. 24 mēneši no SAT protokola parakstīšanas

	Garantija aptver:
	Montāžas kvalitāti — konstrukciju noturību, hermētizāciju, elektrisko savienojumu uzticamību, durvju darbību

	Neattieksies uz:
	Normālu nolietojumu, ārēju mehānisku bojājumu, nepareizu ekspluatāciju

	Defektu novēršana:
	Kritiski defekti — 5 darba dienas; pārējie — 10 darba dienas pēc paziņojuma

	Atbildība:
	Piegādātājs atbild par montāžas laikā radītajiem komponentu bojājumiem pilnā apmērā

	Saistību nodrošinājums:
	Pasūtītājs var pieprasīt 5–10% garantijas avansu vai bankas garantiju



8. Vides prasības un atkritumu apsaimniekošana
· Visi montāžas atkritumi (metāla atgriezumi, iepakojums, ķīmiskie materiāli) jāšķiro un jāutilizē atbilstoši LR normatīvajiem aktiem
· Ķīmisko vielu (silikons, ankeru līme) utilizācija — pēc ražotāja drošības datu lapas (SDS)
· Aizliegts atkritumus atstāt būvlaukumā; iznākšanas dienā jāsagatavo atkritumu utilizācijas akts
· ES publicitātes prasība: uz darbu veikšanas laikā izvietotajiem informatīvajiem materiāliem jānorāda ES fondu atzīme

9. Pielikumu saraksts
	Nr.
	Nosaukums
	Fails / atsauce

	TP-3
	Šis dokuments — Tehniskā specifikācija PI-3
	SA-PI3-2026_Tehniskais_Pielikums.docx

	TP-3a
	Cenu piedāvājuma veidlapa (Excel)
	SA-PI3-2026_Cenu_Piedavajuma_Template.xlsx

	TP-3b
	Montāžas fāžu pārbaudes protokols (veidlapa)
	[Sagatavot pēc līguma]

	TP-3c
	SAT protokols (veidlapa)
	[Sagatavot pēc līguma]

	REF
	PI-3 iepirkuma nolikums
	SA-PI3-2026_Nolikums.docx
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