TEHNISKAIS PIELIKUMS Pilna iekārtas montāža Horizontāla vēja tuneļa izstrāde klimata noturības stiprināšanai

SA-PI3-2026/ETKC • Pielikums Nr. TP-3 • Versija 1.0 • 2026-07-10 • ES fondi / ETKC

| Iepirkuma Nr.: | SA-PI3-2026/ETKC |
| --- | --- |
| Pielikuma Nr.: | TP-3 — Tehniskā specifikācija |
| Priekšmets: | Pilna STORM ETKC BTS02 iekārtas montāža uz vietas |
| CPV kods: | 45400000-1 (Ēkas pabeigšanas darbi) + 45310000-3 (Elektroinstalācija) |
| Montāžas vieta: | Būvlaukums — precīza adrese tiks norādīta līgumā |
| Plānotais apjoms: | Pilna montāža no atsevišķām komponentu grupām (PI-1 + PI-2 + PI-3+CA) |
| Kopējā vērtība: | EUR 231 992 (bez PVN) |
| Pasūtītājs: | Storm Adventures SIA, Reģ. Nr. 42103100987 |
| Kontaktpersona: | Rihards Dziedātājs ¦ rihards@storm-adventures.com ¦ +371 26 174 748 |
| Dokumenta versija: | v1.0 — 2026-05-29 |

# 1. Projekta apraksts un montāžas konteksts

Storm Adventures SIA īsteno projektu Horizontāla vēja tuneļa izstrāde klimata noturības stiprināšanai. Projekts finansēts no ES fondiem caur ETKC Kompetences centru.

Iekārta sastāv no šādām galvenajām apakšsistēmām, kuru montāža ietilpst šajā iepirkumā:

| Apakšsistēma | Komponenti (apraksts) | Kompl. sk. |
| --- | --- | --- |
| Nesošās metāla konstrukcijas | Bearing frame 03, Bearing structure 05/06, Jumts (Roof), Hanging frames, Glass support beams, Return air channel, Entrance/exit, Access & ventilation hatches, LCB komponentes | ~850 |
| Alumīnija sistēma | GZ glass profiles, Neobond paneļi, Alumīnija profili hanging frame | ~64 |
| Elektriskā sistēma | Elektriskie komponenti, Durvju automatika, Galvenais vadības panelis | ~24 |
| Grīdas sistēma (materiāli) | Grīdas slāņi, segums, stiprinājumi | — |
| Montāžas pakalpojumi (PAKR) | GZ profilu uzstādīšana, grīdas montāža, ieejas/izejas montāža, finiera ražošana | 4 |
| PILNA MONTĀŽA (šis iepirkums) | Visu iepriekš minēto apakšsistēmu integrēta montāža būvlaukumā | Viss |

Montāžas pakalpojumu sniedzējs ir atbildīgs par visu saņemto komponentu integrētu montāžu iekārtas galīgajā konfigurācijā.

# 2. Montāžas darbu sastāvs un darbu paketes

Montāžas pakalpojumu sniedzējs veic šādas darbu paketes hronoloģiskā secībā:

| Fāze | Nr. | Darbu pakete | Apjoms / piezīmes | Vienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | A.1 | Būvlaukuma sagatavošana un apsekošana | Virsmas pārbaude, ģeodēziskā atsaukšana, drošības plāna sagatavošana | kompl. | 1 |
| A | A.2 | Komponentu pieņemšana un inventarizācija | Visu piegādāto komponentu (PI-1, PI-2, PI-3) kvantitatīvā un kvalitatīvā pārbaude pēc BOM | kompl. | 1 |
| A | A.3 | Montāžas aprīkojuma un palīgkonstrukciju izveide | Statņi, kāpnes, drošības norobežojumi, instrumenti | kompl. | 1 |
| B | B.1 | Bearing structure 05/06 montāža (Ord.10) | Nesošās struktūras uzstādīšana, piestiprināšana pie Bearing frame | kompl. | 1 |
| B | B.2 | Entrance and Exit montāža (Ord.7) | Ieejas un izejas tērauda mezglu uzstādīšana, regulēšana | kompl. | 2 |
| B | B.3 | Bearing frame 03 montāža (Ord.9) | Nesošā rāmja uzstādīšana, horizontāles un vertikāles regulēšana, fiksācija | kompl. | 1 |
| B | B.4 | Return Air channel montāža (Ord.6) | Gaisa kanāla tērauda konstrukcijas uzstādīšana | kompl. | 1 |
| B | B.5 | Sound insulating panels (Ord.72) | Kingspan KS1150 AF 80mm akustisko paneļu montāža | gab. | sk.pēc BOM |
| B | B.6 | Ventilation hatch + fairing (Ord.13) | Ventilācijas lūkas un apdares uzstādīšana, hermētizācija | kompl. | 1 |
| B | B.7 | Hanging frames montāža (Ord.4.2) | Pakaramie rāmji pie nesošās struktūras, regulēšana un fiksācija | kompl. | 1 |
| B | B.8 | Jumta (Roof) montāža (Ord.14) | Jumta paneļu uzstādīšana, hermētizācija, fiksācija | kompl. | 1 |
| B | B.9 | LCB komponentu montāža (Ord.68) | Lāzergriesto un locīto elementu uzstādīšana | kompl. | 1 |
| C | C.1 | Glass support beams montāža (Ord.5) | Stikla balsta siju uzstādīšana, regulēšana ±0.5 mm | kompl. | 1 |
| C | C.2 | GZ glass panels with profiles montāža (Ord.4 + 4.1) | GZ stiklu ar alumīnija profiliem unstādīšana tunelī un hermētizācija ar struktūras silikonu EN 15434 | gab. | 26 |
| C | C.3 | Mesh facade montāža |  |  |  |
| C | C.4 | Entrance and Exit montāža (Ord.7) | Ieejas un izejas tērauda mezglu uzstādīšana, regulēšana | kompl. | 2 |
| C | C.5 | Neobond paneļu montāža (Ord.99.21) | Alumīnija fasādes paneļu uzstādīšana, regulēšana, fiksācija | m² | 41 |
| C | C.6 | Dirt collector montāža (Ord.8) | Putekļu kolektora uzstādīšana, piestiprināšana | kompl. | 1 |
| C | C.7 | Access hatch montāža (Ord.12) | Mazās piekļuves lūkas uzstādīšana, regulēšana, aizdarīšanas pārbaude | gab. | 5 |
| D | D.1 | Grīdas konstrukcijas montāža (Ord.110) | Grīdas nesošās daļas montāža, līmeņošana (±2 mm/m), piestiprināšana | m² | sk.pēc projekta |
| D | D.2 | Finieris / koka bāze (Ord.89 + 61) | Finiera plātņu un koka bāzes uzstādīšana, piestiprināšana | m² | sk.pēc projekta |
| D | D.3 | Grīdas galīgā seguma uzstādīšana | Paklājs/segums (Ord.99.18), gumijas profili, pārejas sloksnes | m² | sk.pēc projekta |
| D | D.4 | Polsterējuma montāža (Ord.60) | Putu polsterējuma piestiprināšana pie konstruktīvajiem elementiem | kompl. | 1 |
| E | E.1 | Galvenā vadības paneļa montāža (Ord.111) | Montāža, sazemēšana, kabeļu savienojumi; EN 61439 | gab. | 1 |
| E | E.2 | Elektrisko komponentu uzstādīšana (Ord.90) | Elektrisko komponentu iebūvēšana, vadu guldēšana, atzīmēšana | kompl. | 1 |
| E | E.3 | Durvju automātikas montāža (Ord.99.4) | Durvju piedziņas montāža, regulēšana, drošības sensori; EN 16005 | kompl. | sk.pēc BOM |
| E | E.4 | Apgaismojuma un signalizācijas montāža | LED profili (Ord.62), uzlīmes (Ord.114), speciālie efekti (Ord.112) | kompl. | 1 |
| F | F.1 | Stiprinājumu montāža (Ord.97 + 97.3) | Visu HDG/A2 stiprinājumu uzstādīšana, enkurskrūves ar ķīmisko ankeru | kompl. | 1 |
| F | F.2 | Drošības tīklu montāža (Ord.69 + 99.15/99.16) | PVC un neilona drošības tīklu uzstādīšana, saspriešana | kompl. | 1 |
| F | F.3 | Dual Use objektu montāža |  | kompl. | 1 |
| F | F.4 | Silikona hermētizācija (Ord.98 + 98.1) | Visu šuvju hermētizācija ar struktūras silikonu, vizuāla pārbaude | m.m. | sk.pēc projekta |
| F | F.5 | Marķēšana un uzlīmju uzstādīšana (Ord.99.26, 114) | Drošības uzlīmes, "Do not step" marķējums, ES fondu publicitātes plāksne | kompl. | 1 |
| F | F.6 | SAT testu veikšana | Funkcionālo testu veikšana | kompl. | 1 |
| F | F.7 | Tīrīšana un būvlaukuma sakopšana | Visu montāžas atkritumu izvākšana, iekārtas tīrīšana pirms nodošanas | kompl. | 1 |

# 3. Tehniskās prasības montāžas pakalpojumiem

## 3.1. Vispārējās prasības

- Montāža jāveic stingri atbilstoši ražotāja (Storm Adventures SIA) montāžas instrukcijām un projekta dokumentācijai

- Pirms montāžas uzsākšanas pretendentam jāiepazīstas ar pilnu BOM dokumentāciju un jāapstiprina komponentu saņemšana

- Visas izmaiņas no projekta dokumentācijas atļautas tikai ar pasūtītāja raktisku piekrišanu

- Montāžas laikā konstatēti bojāti vai neatbilstoši komponenti nekavējoties jāpaziņo pasūtītājam

- Darbu grafiks jāsaskaņo ar pasūtītāju vismaz 5 darba dienas pirms montāžas uzsākšanas

## 3.2. Kvalifikācijas prasības montāžas personālam

| Prasība | Standarts / piezīme |
| --- | --- |
| Metināšanas sertifikāts | EN ISO 15614-1; sertificēts metinātājs (ja nepieciešama metināšana vietā) |
| Elektroinstalācijas sertifikāts | LR MK noteikumi Nr. 238 (elektrodrošība); 1. vai 2. kvalifikācijas grupa |
| Darba aizsardzības instruktāža | Darbs augstumā (> 1.5 m) — EN ISO 45001 |
| Pieredze metāla konstrukciju montāžā | Min. 3 gadi; jāiesniedz referenču saraksts |
| Atbildīgais darbu vadītājs | Min. vidējā tehniskā izglītība; uz vietas visu montāžas laiku |

## 3.3. Tolerances un precizitātes prasības

| Konstrukcijas elements | Pieļaujamā tolerance | Pārbaudes metode |
| --- | --- | --- |
| Nesošo rāmju horizontāle | ±2 mm/m | Niveliera mērījumi |
| Nesošo rāmju vertikāle | ±3 mm/3 m | Svārsts vai lāzerlīmenis |
| GZ profilu pozicionēšana | ±2 mm | Digitālais mērinstruments |
| Grīdas līmeņošana | ±2 mm/m | Niveliera mērījumi |
| Stikla burtuma līnija (Glass support beams) | ±1 mm | Lāzerlīmenis |
| Durvju atveres paralēlisms | ±1 mm | Rūpnieciskais mērlents |
| Elektrosavienojumu izturība | Pēc EN 61439 | Mērījumu protokols |

## 3.4. Drošības prasības

- Darba aizsardzība atbilstoši LR MK noteikumiem Nr. 92 (Vispārīgās darba aizsardzības prasības) un Nr. 526 (Darbs augstumā)

- Obligāts individuālo aizsardzības līdzekļu komplekts: ķivere, drošības josta (augstumā), aizsargbrilles, hanskas, darba apavi

- Pirms elektrodarbu uzsākšanas — sprieguma neesamības pārbaude ar sertificētu instrumentu

- Ik dienas – darbu vietas apskate pirms un pēc darba; incidentu reģistrācija

- Ugunsdrošība: uz būvlaukuma pieejams ugunsdzēsības aparāts; metināšanas darbu laikā — ugunsdrošības novērotājs

## 3.5. Izmantojamie standarti

| Standarts | Nosaukums | Attiecas uz |
| --- | --- | --- |
| EN 1090-2 | Tērauda konstrukciju izpilde — tehniskās prasības | Nesošo metāla konstrukciju montāža |
| EN ISO 15614-1 | Metināšanas procedūru pārbaudes | Metināšana montāžas laikā |
| EN 15434 | Struktūras silikona lietošana fasādes sistēmās | GZ profilu hermētizācija |
| EN 16005 | Gaitas durvju automātiskās sistēmas | Durvju automatikas montāža |
| EN 61439 | Zemsprieguma sadales skapji | Elektrisko sadales iekārtu montāža |
| EN ISO 45001 | Darba drošības vadības sistēmas | Montāžas drošība |
| LR MK Nr. 238 | Elektroietaišu drošība | Elektroinstalācija |
| LR MK Nr. 526 | Prasības, strādājot augstumā | Darbs augstumā |
| EN ISO 12944 | Pretkorozijas aizsardzība | Bojātu virsmu aizsardzība montāžā |

# 4. Pārbaudes, testēšana un nodošana ekspluatācijā

## 4.1. Montāžas posmu pārbaudes

Katrā montāžas fāzē (A–F) pretendentam jāsagatavo pārbaudes protokols un jāsaņem pasūtītāja apstiprinājums pirms nākamās fāzes uzsākšanas:

| Fāze | Pārbaudes saturs | Akceptēšanas kritēriji | Atbildīgais |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Būvlaukuma gatavība, komponentu inventarizācija | 100% komponentu saņemti, BOM atbilstība | Montāžas vadītājs + Pasūtītājs |
| B | Nesošo rāmju geometrija un fiksācija | Tolerances pēc 3.3. sadaļas | Montāžas vadītājs |
| C | Sekundāro konstrukciju pozicionēšana | Tolerances pēc 3.3. sadaļas, hermētizācija | Montāžas vadītājs |
| D | Grīdas līmeņošana, seguma kvalitāte | ±2mm/m, nav atslāņošanās | Montāžas vadītājs + Pasūtītājs |
| E | Elektrisko savienojumu pārbaude | EN 61439 mērījumu protokols, RCCB tests | Sertif. elektriķis + Pasūtītājs |
| F | Galīgā vizuālā inspekcija un tīrīšana | Nav mehānisku bojājumu, visi marķējumi | Montāžas vadītājs + Pasūtītājs |

## 4.2. Galīgā nodošana ekspluatācijā (SAT)

- Site Acceptance Test (SAT) — pilnas funkcionalitātes pārbaude uz vietas kopā ar pasūtītāja pārstāvi

- SAT ietver: durvju automatikas darbības pārbaude (≥ 20 cikli), ventilācijas sistēmas pārbaude, gaismas un signalizācijas pārbaude, grīdas noslogojuma pārbaude (200 kg/m²)

- Pretendents iesniedz aizpildītu SAT protokolu, ko paraksta abi — montāžas vadītājs un pasūtītāja pārstāvis

- Tikai pēc SAT parakstīšanas tiek uzskatīts, ka darbs ir pabeigts un iestājas garantijas periods

## 4.3. Nodošanas dokumentācija

Pie nodošanas jāiesniedz šādi dokumenti:

- Aizpildīts SAT protokols (parakstīts abpusēji)

- Visu fāžu (A–F) montāžas protokoli

- Elektroinstalācijas mērījumu protokols (EN 61439)

- Defektu un novirzes akts (ja konstatēti) ar novēršanas termiņiem

- As-built skices (ja veiktas izmaiņas no projekta)

- Atkritumu utilizācijas akts

- Garantijas apliecinājums (min. 24 mēneši)

# 5. Indikatīvais darbu grafiks

Pretendentam piedāvājumā jāiesniedz detalizēts darbu grafiks (Ganta diagramma vai līdzvērtīgs). Zemāk norādīts pasūtītāja indikatīvais grafiks:

| Fāze | Darbu pakete | Atkarīgs no | Ilgums (ind.) | Paralēli ar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Sagatavošana | Līguma noslēgšana | 2 d.d. | — |
| B | Nesošās konstrukcijas (PI-1 PIMK) | Fāze A + PI-1 piegāde | 25 d.d. | — |
| C | Sekundārās konstrukcijas + stikls (PI-1 PIMI/PIMA) | Fāze B | 11 d.d. | D (daļēji) |
| D | Grīda un apdare | Fāze B | 10 d.d. | C (daļēji) |
| E | Elektriskā sistēma (PI-2) | PI-2 piegāde | 14 d.d. | C, D |
| F | Stiprinājumi, hermētizācija, marķēšana | Fāzes C+D+E | 5 d.d. | — |
| SAT | Testēšana un nodošana | Fāze F | 3 d.d. | — |

Kopējais indikatīvais montāžas ilgums: 36–70 dienas (atkarīgs no komponentu piegādes termiņiem). Precīzs grafiks tiek saskaņots pēc līguma noslēgšanas.

# 6. Prasības pretendenta cenu piedāvājumam

Cenu piedāvājumā obligāti jānorāda:

- Kopējā montāžas pakalpojumu cena EUR bez PVN (sadalīta pa darbu paketēm A–F + SAT)

- Darbu izpildes termiņš (darba dienās no līguma noslēgšanas)

- Piedāvātais montāžas brigādes sastāvs (skaits, kvalifikācija, atbildīgais)

- Darbu grafiks (Ganta diagramma vai tabula)

- Vismaz 2 referenču darbi — līdzīgas metāla konstrukcijas montāža (pēdējie 5 gadi)

- Metināšanas un elektroinstalācijas sertifikātu kopijas (ja attiecināms)

- Garantijas periods (min. 24 mēneši)

SVARĪGI — Piedāvājuma struktūra darbu paketēm: Pretendentam jāiesniedz cenu sadalījums pa darbu paketēm (A.1–F.5 + SAT), izmantojot pievienoto Excel veidlapu (SA-PI3-2026_Cenu_Piedavajuma_Template.xlsx). Kopsumma tiek aprēķināta automātiski. Piedāvājumos bez darbu pakešu sadalījuma netiek pieņemti.

# 7. Garantija un atbildība

| Garantijas periods: | Min. 24 mēneši no SAT protokola parakstīšanas |
| --- | --- |
| Garantija aptver: | Montāžas kvalitāti — konstrukciju noturību, hermētizāciju, elektrisko savienojumu uzticamību, durvju darbību |
| Neattieksies uz: | Normālu nolietojumu, ārēju mehānisku bojājumu, nepareizu ekspluatāciju |
| Defektu novēršana: | Kritiski defekti — 5 darba dienas; pārējie — 10 darba dienas pēc paziņojuma |
| Atbildība: | Piegādātājs atbild par montāžas laikā radītajiem komponentu bojājumiem pilnā apmērā |
| Saistību nodrošinājums: | Pasūtītājs var pieprasīt 5–10% garantijas avansu vai bankas garantiju |

# 8. Vides prasības un atkritumu apsaimniekošana

- Visi montāžas atkritumi (metāla atgriezumi, iepakojums, ķīmiskie materiāli) jāšķiro un jāutilizē atbilstoši LR normatīvajiem aktiem

- Ķīmisko vielu (silikons, ankeru līme) utilizācija — pēc ražotāja drošības datu lapas (SDS)

- Aizliegts atkritumus atstāt būvlaukumā; iznākšanas dienā jāsagatavo atkritumu utilizācijas akts

- ES publicitātes prasība: uz darbu veikšanas laikā izvietotajiem informatīvajiem materiāliem jānorāda ES fondu atzīme

# 9. Pielikumu saraksts

| Nr. | Nosaukums | Fails / atsauce |
| --- | --- | --- |
| TP-3 | Šis dokuments — Tehniskā specifikācija PI-3 | SA-PI3-2026_Tehniskais_Pielikums.docx |
| TP-3a | Cenu piedāvājuma veidlapa (Excel) | SA-PI3-2026_Cenu_Piedavajuma_Template.xlsx |
| TP-3b | Montāžas fāžu pārbaudes protokols (veidlapa) | [Sagatavot pēc līguma] |
| TP-3c | SAT protokols (veidlapa) | [Sagatavot pēc līguma] |
| REF | PI-3 iepirkuma nolikums | SA-PI3-2026_Nolikums.docx |

| Storm Adventures SIA Rihards Dziedātājs rihards@storm-adventures.com +371 26 174 748 10.07.2026 | Apstiprināts: _________________________________ Datums: __________________________ Zīmogs: |
| --- | --- |